Приложение

Исполнение  мероприятий «Дорожной карты» реализации регионального проекта

Формирование системы мотивации к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Ульяновская область) «Укрепление общественного здоровья (Ульяновская область)»

в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 01.01.2020

- Показатели реализации проекта в муниципальном образовании «Радищевский район» за 2019 год

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Территория | Базовое значение | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | дата | 2019 | 2019 |
| 1. | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения) | основной | Ульяновская область | 775,9 | 31.12.2017 | 719,3 |  |
|  |  |  | муниципальное образование «Радищевский район» | 677,9 | 31.12.2017 | 628,4 |  |
| 2. | Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения) | основной | Ульяновская область | 233,0 | 31.12.2017 | 228,1 |  |
|  |  |  | муниципальное образование «Радищевский район» | 218,1 | 31.12.2017 | 213,5 |  |
| 3. | Заболеваемость алкоголизмом (включая алкогольные психозы) на 100 тыс. населения | дополнительный | Ульяновская область | 98,01 | 31.12.2017 | 92 |  |
|  |  |  | муниципальное образование «Радищевский район» | 56,1 | 31.12.2017 | 52,7 |  |

2. План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании «Радищевский район»

|  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Исполнение и характеристика мероприятия | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Развитие инфраструктуры общественного здоровья, повышение обеспеченности кадрами в сфере общественного здоровья. |
| 1.1. | Мероприятие: Разработка и утверждение муниципальной программы по укреплению общественного здоровья «Здоровый муниципалитет» в муниципальном образовании «Радищевский район» на 2019-2024 годы | 01.03.2019 | 01.07.2019 | Пашина Л.И. Заместитель Главы Администрации - начальник отдела образования и дошкольного воспитания Филянина Е.В помощник Главы Администрации по вопросам охраны здоровья граждан | Программа разработана на период 2020 – 2024гг, утверждена постановлением Администрации МО «Радищевский район» № 690 от 14.10.2019. Постановлением Администрации МО «Радищевский район» № 784 от 27.11.2019 в программу внесены изменения в части финансирования отдельных мероприятий. | Срок принятия программы сдвинулся в связи с тем, что разрабатывался новый порядок принятия муниципальных программ |
| 1.2 | Мероприятие: Осуществление сотрудничества муниципального образования «Радищевский район» с Ассоциацией по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» (проведение мероприятий в соответствии с планом Ассоциации на 2019 год) | 01.01.2019 | 30.12.2019 | Филянина Е.В помощник Главы Администрации по вопросам охраны здоровья граждан | Используется информационный ресурс сайта Ассоциации. Информационные материалы (проведение спортивно-массовых, оздоровительных и проч мероприятий) публикуются на страницах сайта Ассоциации |  |
| 1.3 | Мероприятие: Проведение районной конференции «Здоровые дети – наше будущее» | 10.09.2019 | 10.10.2019 | Филянина Е.В помощник Главы Администрации по вопросам охраны здоровья граждан | 28.10.2019 на базе КДЦМ «Спутник " прошла районная конференция "Здоровые дети-наше будущее", на которую была приглашена родительская и педагогическая общественность нашего района. Программа была направлена на информирование родителей о важных аспектах сохранения здоровья подрастающего поколения: режим дня в жизни ребёнка, физическая активность- основа здоровья, прививки-"за" и "против", здоровье ребёнка начинается со здоровья мамы. В холле работала Плошадка здоровья. Была организована выставка наград и фотовыставка детских спортивных достижений. | Сок исполнения сдвинулся из-за проведения областного агитпоезда |
| 1.4 | Мероприятие: Создание межведомственного Совета по охране здоровья граждан при Главе Администрации муниципального образования «Радищевский район» (далее – Совет по охране здоровья), утверждение Положения о Совете по охране здоровья граждан | 01.04.2019 | 01.07.2019 | Филянина Е.В помощник Главы Администрации по вопросам охраны здоровья граждан | Создание Межведомственного Совета и его состав утверждены Поставновлениями № 342 и 346 от 28.05.2019. Состоялось 3 заседания, на которых рассматривались вопросы по улучшению качества предоставления мед учреждением медицинских услуг населению, мероприятия по достижению целевых показателей национальных проектов, в также медицинское обслуживание и лекарственное обеспечение населения района. |  |
| 2. | Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья |
|  | Результат: ежегодно коммуникационной кампанией охвачено не менее 75 % жителей Радищевского района старше 12 лет по основным каналам: телевидение, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, профилактике здоровья |
| 2.1 | Мероприятие: Планирование в муниципальном образовании «Радищевский район» муниципальной информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | 01.04.2019 | 01.05.2019 | Филянина Е.В помощник Главы Администрации по вопросам охраны здоровья граждан Кучерова С.К. начальник отдела общественных коммуникаций Администрации МО «Радищевский район» | Разработан и утвержден план информационно-коммуникационной кампании (№2-ПЛ от 30.04.2019), согласно которому в СМИ (соц сети, районная газета, сайт Администрации) размещается информация по профилактике различных заболеваний, мероприятиям, проводимым в рамках реализации национальных проектов, пропаганде ЗОЖ и др. |  |
| 2.2 | Мероприятие: Размещение информационно-коммуникационных материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, в муниципальных СМИ: районной газете «Восход», официальном сайте Администрации муниципального образования «Радищевский район», социальных сетях; телеканале «Радищево», а также на сайте Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» (не менее 1 раз в месяц) | 01.04.2019 | 25.12.2019 | Кучерова С.К. начальник отдела общественных коммуникаций Администрации МО «Радищевский район» Кустова С.Б. Главный врач ГУЗ «Радищевская РБ» (по согласованию) Филянина Е.В помощник Главы Администрации по вопросам охраны здоровья граждан | Материалы публикуются на сайте Администрации (создана вкладка «Охрана здоровья», вкладка «Нацпроекты»), соц сетях Одноклассники, Фейсбук, районной газете «Восход», а также на личных страницах помощника Главы Администрации по вопросам охраны здоровья граждан. Размещено 316 публикаций |  |
| 2.3 | Мероприятие: Проведение массовых мероприятий и акций, направленных на информирование населения муниципального образования «Радищевский район» по вопросам здорового образа жизни, профилактике хронических неинфекционных заболеваний в рамках Всемирных дней здоровья (ежегодно): - Всемирный день борьбы против рака (04.02); - Всемирный день борьбы с туберкулезом (24.03); - Всемирный день здоровья (07.04); - Всемирный день борьбы с астмой (07.05); - Всемирный день борьбы с гипертонией (17.05); - Всемирный день без табака (31.05); - Всемирный день сердца (29.09); - Всемирный день трезвости (03.10); - Всемирный день борьбы с раком груди (15.10); - Всемирный день борьбы с инсультом (29.10); - Всемирный день борьбы с сахарным диабетом (14.11); - Всемирный день борьбы со СПИДОМ (01.12) | 15.01.2019 | 10.12.2019 | Филянина Е.В помощник Главы Администрации по вопросам охраны здоровья граждан Кустова С.Б. Главный врач ГУЗ «Радищевская РБ» (по согласованию) | В рамках всемирных дней здоровья организуется «Площадка здоровья», проводится акция «Прогулка с доктором», ведется распространение буклетов по заданной тематике, а также публикуются профилактические статьи. В ГУЗ «Радищевская РБ» по отдельному графику организуется работа школ здоровья. Работой охвачено более 1800 человек |  |
| 2.4 | Мероприятие: Проведение ежегодного «Фестиваля здорового образа жизни» в муниципальном образовании «Радищевский район» | 07.04.2019 | 27.04.2019 | Пашина Л.И. Заместитель Главы Администрации - начальник отдела образования и дошкольного воспитания | В соответствии с утвержденным планом прошел ряд мероприятий, направленных на мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни. Центральными мероприятиями стали: массовая «Зарядка для всех!», акция «10 000» шагов к жизни, районный агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» в с.Ореховка (по отдельному плану), в ОУ района прошли флешмобы и спортивные субботы, военно-спортивная игра «Зарница – 2019», спортивная игра «Гонка за лидером», тернир по дзюдо, соревнования по волейболу, плаванию и легкой атлетике и многое другое. |  |
| 2.5 | Мероприятие: Проведение на территории муниципального образования «Радищевский район» агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью» (Ежемесячно по отдельному плану, не менее 10 раз в год) | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Пашина Л.И. Заместитель Главы Администрации - начальник отдела образования и дошкольного воспитания Филянина Е.В помощник Главы Администрации по вопросам охраны здоровья граждан Борисова О.Н начальник отдела ЗАГС администрации муниципального образования «Радищевский район» Кетова Н.А. специалист по социальной работе Областного государственного казенного учреждение социального обслуживания ЦСПП "УРРИС" в МО "Радищевский район" (по согласованию) Плешакова Г.В. заведующий Отделением по Радищевскому району Областного государственного казенного учреждения социальной защиты населения (по согласованию) | Ежемесячно по отдельному плану проводятся выезды в населенные пункты района для проведения мероприятий по пропаганде ЗОЖ и здоровой, счастливой семьи. В работе принимают участие Специалисты ЗАГС, семьи, здравоохранения, социальной защиты, культуры, отдела образования. З 02.10.2019 по отдельному плану организована работа специалистов разных ведомств субъекта в рамках областного агитпоезда. Данной работой охвачено более 6000 человек |  |
| 2.6 | Мероприятие: Проведение родительского собрания – «Информированные родители – здоровые дети» в образовательных учреждениях муниципального образования «Радищевский район» | 01.01.2019 | 30.05.2019 | Пашина Л.И. Заместитель Главы Администрации - начальник отдела образования и дошкольного воспитания | В период с 01.09.2019 по 10.10.2019 Во всех школах района прошли общешкольные родительские собрания на тему: «Информированные родители – здоровые дети», на которые для выступления были приглашены медицинские работники, в том числе профпаталог районной больницы. Данной работой охвачено 955 человек |  |
| 2.7 | Мероприятие: Распространение на территории муниципального образования «Радищевский район» агитационного материала по пропаганде сокращения потребления алкоголя и табака, информационно-полиграфических материалов по формированию здорового образа жизни и профилактике вредных привычек (не менее 900 штук в год) | 01.04.2019 | 15.12.2019 | Филянина Е.В помощник Главы Администрации по вопросам охраны здоровья граждан Кичигина О.А. начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования «Радищевский район» Главы Администраций сельских поселений (по согласованию) Асанов Р.Н Начальник отдела по развитию городского поселения муниципального образования «Радищевский район» | В ходе проведения социально-значимых мероприятий в рамках работы «Площадки здоровья» ведется распространение буклетов и иного раздаточного материала по профилактике различных заболеваний, а также вреде курения, наркотиков и алкоголизма. Проведена массовая акция «Меняю сигарету на конфету». Приобретен баннер «Радищевский район – территория здоровья», который размешен на здании районной больницы. Также на здании РДК со стороны велодорожки (вдоль центральной улицы) размещен баннер «С детьми есть кем гордиться» в рамках проекта «Ты сильнее» . В сельских и районной администрации оформлены Уголки здоровья. В организации и предприятия района направлены письма-рекомендации об оформлении стендов здоровья. В холле поликлиники ГУЗ «Радищевская районная больница» ведется трансляция видеоматериалов по пропаганде ЗОЖ. На центральной площади р.п. Радищево через громкоговоритель в летний период велась звуковая трансляция текстов ЗОЖ |  |
| 3. | Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления здоровья) |
|  | Результат: Внедрены и актуализированы паспорта «Здоровое предприятие» на предприятиях всех форм собственности в муниципальном образовании «Радищевский район» |
| 3.1. | Мероприятие: Проведение мероприятий по охране труда на предприятиях, учреждениях различных форм собственности, расположенных на территории муниципального образования «Радищевский район» - сокращение числа пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности; - снижение удельного веса работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; - увеличение численности работников, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных обучающих организациях | 01.04.2019 | 29.12.2019 | Севастьянова Р.Г начальник управления экономического развития Администрации муниципального образования «Радищевский район» Проданов В.П. начальник управления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Радищевский район» Руководители предприятий разных форм собственности, расположенных на территории муниципального образования «Радищевский район» (по согласованию) | Инициирована работа информационного десанта «Живи долго», в ходе которого с коллективами предприятий и организаций района проводится встречи, в ходе которых проводятся беседы о необходимости своевременного прохождения диспансеризации, флюорографического обследования и др. Ведутся беседы об аспектах здорового образа жизни. 02.10.2019 в ходе работы областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» проведен круглый стол с работодателями, а затем и встреча с коллективом УСКа о факторах развития профессиональных заболеваний, возможности прохождения обследования в центре профпатологии дальнейшем и лечении. Данной работой охвачено 840 человек. Ведется работа по внедрению корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте. Создана группа стажированных работников вредного производства и повышенного риска. |  |
| 3.2 | Мероприятие: Внедрение и актуализация паспорта «Здоровое предприятие» на предприятиях всех форм собственности в муниципальном образовании «Радищевский район» | 01.01.2019 | 25.12.2024 | Кустова С.Б. Главный врач ГУЗ «Радищевская РБ» (по согласованию) Филянина Е.В помощник Главы Администрации по вопросам охраны здоровья граждан Руководители предприятий разных форм собственности, расположенных на территории муниципального образования «Радищевский район» | В текущем году паспорта внедрены в 11 организациях района, из которых 7 новых и 4 актуализированных Состоялась 3 встречи с работодателями: 2 в рамках заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (24.05.2019 и 17.12.2019) и «круглого стола» (02.10.2019). |  |
| 3.3 | Мероприятие: Разработка и утверждение типовой корпоративной программы по укреплению здоровья работников в муниципальном образовании «Радищевский район» | 01.10.2019 | 15.12.2019 | Кустова С.Б. Главный врач ГУЗ «Радищевская РБ» (по согласованию) Филянина Е.В помощник Главы Администрации по вопросам охраны здоровья граждан Руководители предприятий разных форм собственности, расположенных на территории муниципального образования «Радищевский район» (по согласованию) | Готовые модели разработанных корпоративных программ по укреплению здоровья на рабочем месте направлены на рассмотрение для внедрение в 4 предприятия района. Данный вопрос отрабатывается с руководителями индивидуально. |  |

___________________________________