Отдел образования и дошкольного воспитания

администрации муниципального образования «Радищевский район»

Ульяновской области

433910, Ульяновская область, р.п. Радищево ул.Советская, д.11

тел./факс (84239) 21-1-93

e-mail: otdobr@mail.ru

ОКПО 02118303, ОГРН 1027300909954

ИНН/КПП 7315004587/731501001

17.07.2020_ № 612

Администрация муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

# Отдел образования и дошкольного воспитания Администрации МО «Радищевский район» направляет отчет по исполнению мероприятий региональных проектов в муниципальном образовании в рамках национального проекта «Образование».

# Приложение №1 в 1экз. на 15 л.

Заместитель Главы администрации

Начальник отдела образования

и дошкольного воспитания                                                                                                                                 Л.И. Пашина

Таинкина Татьяна Ивановна,

8(84239)2-16-89

# Приложение №1

# Отчет

# по исполнению мероприятий региональных проектов в муниципальном образовании в рамках национального проекта «Образование».

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Исполнение и характеристика мероприятия | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
|  | Региональный проект «Учитель будущего»* *Исполнение целевых показателей проекта предусмотрено с 2021 года, но отдельные мероприятия дорожной карты проекта выполняются, т.к они связаны с организацией методической работы с педагогическими кадрами. |
|  | В Ульяновской области внедрена система аттестации руководителей образовательных организаций |
| 11.1. | Внесение изменений в нормативно-правовые акты, регламентирующие организацию системы аттестации руководителей образовательных организаций | 01.11.2020 | 01.12.2020 | Ж.Ю. Токарева, юрисконсульт Т.И. Таинкина, ведущий специалист по методической работе МАУ «Центр обслуживания образовательных учреждений» | Сроки перенесены на ноябрь- декабрь 2020 года. |  |
| 11.2. | Проведение мониторинга уровня квалификации руководителей образовательных организаций | 01.06.2020 | 30.06.2020 Ежегодно до 2024 г. | Т.И. Таинкина, ведущий специалист по методической работе МАУ «Центр обслуживания образовательных учреждений» | Выполняется. |  |
| 2. | Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок |
| 2.1. | Выявление профессиональных дефицитов и интересов педагогических работников, требований работодателей | 1 января 2020 г. | 1 сентября 2020 г. Ежегодно до 2024 г. | Пашина Л.И., заместитель Главы администрации – начальник отдела образования и дошкольного воспитания Таинкина Т.И.,вед. специалист МАУ ЦООУ | Запланировано в рамках мероприятий августовского образовательного форума- 2020. | - |
| 2.2. | Организация повышения квалификации педагогических работников | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Т.И. Таинкина, ведущий специалист по методической работе МАУ «Центр обслуживания образовательных учреждений» | Выполняется. Организация повышения квалификации педагогических работников согласно плану- графику: За 1 полугодие 2020 года курсы повышения квалификации прошли 84 педагогов, из них 32 по программе «Современные образовательные технологии в области коррекционной педагогики», 16 педагогов в рамках проекта «Учитель будущего» по программе совершенствования предметных и методических компетенций (в том числе в области формирования функциональной грамотности обучающихся). 3 февраля на базе Радищевской сш №1 были организованы лекции для педагогов по теме «Современные образовательные технологии в области коррекционной педагогики» в рамках курсовой переподготовки педагогов. Методическая поддержка педагогам была оказана И.В. Царапкиной - преподавателем Факультета образовательных технологий и непрерывного образования Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова. |  |
| 2.3. | Разработка плана-графика повышения квалификации, в т.ч. в форме стажировок | 15.05.2020 | 31.08.2020 Ежегодно до 2024 г. | Т.И. Таинкина, ведущий специалист по методической работе МАУ «Центр обслуживания образовательных учреждений» | Выполнено. Разработан план- график повышения квалификации на 2021 год и направлена заявка на курсовую переподготовку педагогов в УлГПУ им. И.Н. Ульянова |  |
| 2.4. | Проведение совещаний с руководителями и заместителями руководителей образовательных организаций, районных методических объединений педагогов по вопросам непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников | 1 сентября 2019 г. | 31 декабря 2020г. | Пашина Л.И., заместитель Главы администрации – начальник отдела образования и дошкольного воспитания Таинкина Т.И.,вед. специалист МАУ ЦООУ | Выполняется. - Совещание с руководителями ОО (протокол №1 от 30.01.2020) по вопросу « О реализации региональных проектов, входящих в национальный проект «Образование»». - Совещание с заместителями руководителей ОО (протокол от29.01.2020) по вопросам «Итоги курсовой переподготовки педагогов за 2019 год и перспективы на 2020 год», «О Законе Ульяновской области «О статусе педагога», «О реализации проекта «Учитель будущего», «Современная школа». | - |
| 2.5. | Участие педагогических работников в работе профессиональных ассоциаций, в программах обмена опытом и лучшими практиками организации непрерывного образования | 1 сентября 2019 г. | 31 декабря 2020г. | Пашина Л.И., заместитель Главы администрации – начальник отдела образования и дошкольного воспитания Таинкина Т.И.,вед. специалист МАУ ЦООУ | Выполняется. - 12 февраля в рамках тематической недели национального проекта «Образование» был организован семинар для управленцев, педагогов в дистанционном режиме «Закон о статусе педагога: механизмы внедрения.» - 4 марта на базе МОУ Калиновская сш прошел семинар для руководителей образовательных организаций по теме «Единство учебной и внеурочной деятельности и дополнительного образования как основа реализации права каждого ребенка на творческое развитие». - 12 марта на базе МОУ Калиновская сш прошло районное методическое объединение учителей начальных классов. - 13 марта на базе МОУ «Дмитриевская ош имени Д.П. Левина» прошли районные методические объединения учителей - русского языка и литературы, -ОБЖ и физической культуры . объединениях. | - |
| 2.6. | Организация работы муниципального Клуба «Учитель года», Клуба молодых специалистов. | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024г. | Пашина Л.И., заместитель Главы администрации – начальник отдела образования и дошкольного воспитания Таинкина Т.И.,вед. специалист МАУ ЦООУ | -3 февраля на базе МБОУ «Радищевская сш №2 им. А.Н. Радищева» состоялось заседание муниципального Клуба «Учитель года» для обсуждения проектов конкурсных заданий «Учитель года»: урока по заданной методической теме, внеурочного занятия и самопрезентации «Педагогическое кредо Учителя». - 3 февраля на базе Радищевской сш №1 состоялась Школа молодых специалистов с участием Центра сопровождения молодых педагогов, который открыт на базе Факультета образовательных технологий и непрерывного образования Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова. | - |
| 2.7. | Организация работы экспериментальных площадок- образовательных организаций - участников областной программы РИП. | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024г. | Пашина Л.И., заместитель Главы администрации – начальник отдела образования и дошкольного воспитания Таинкина Т.И.,вед. специалист МАУ ЦООУ | Образовательные организации- участники областной программы РИП ведут свою научную деятельность в соответствии с утвержденным планом работы на год. | - |
| 2.8. | Проведение общественных отчетов о деятельности региональных инновационных площадок- образовательных организаций - участников областной программы РИП. | 15.01.2020 | 31.05.2020 Ежегодно до 2024 г. | Т.И. Таинкина, ведущий специалист по методической работе МАУ «Центр обслуживания образовательных учреждений» | Проведение отчетов перенесено в связи с режимом повышенной готовности. |  |
| 2.9. | Участие образовательных организаций - участников областной программы РИП. в экспертной сессии по итогам деятельности региональных инновационных площадок | 10.05.2020 | 30.06.2020 Ежегодно до 2024 г. | Т.И. Таинкина, ведущий специалист по методической работе МАУ «Центр обслуживания образовательных учреждений» | Выполнено. Сессия по итогам деятельности региональных инновационных площадок прошла в дистанционном формате 5 июня 2020 года. |  |
| 2.10. | Обеспечение ежегодного проведения конкурсов профессионального мастерства, педагогических работников «Учитель года», «Самый классный классный», «Воспитатель года», «Педагогический дебют», «Академический успех», «Лучший наставник в сфере образования». | 2019 г. | 2024 г. | Т.И. Таинкина, ведущий специалист по методической работе МАУ «Центр обслуживания образовательных учреждений» | Выполняется. Мероприятия проходят согласно плана отдела образования и дошкольного воспитания во втором полугодии текущего года. |  |
| 2.11. | Участие в региональных конкурсах профессионального мастерства | 2019 г. | 2024 г. | Т.И. Таинкина, ведущий специалист по методической работе МАУ «Центр обслуживания образовательных учреждений» | - Рассейкина И.Г., учитель МОУ «Ореховская сш» представляла район на областном этапе конкурса, по итогам которого стала лауреатом конкурса, получив сертификат на единовременное денежное поощрение в размере 5 тысяч рублей. - Храмова М.А., учитель МБОУ «Октябрьская сш»- лауреат регионального конкурса лучших учителей образовательных организаций (претендент на грант Губернатора Ульяновской области 25 тыс. рублей) - Сулоева И.А.- педагог- психолог Радищевской сш №1, Ломанова Н.П.- педагог- психолог МБОУ «Октябрьская сш»- участники областного конкурса педагогов- психологов (результаты пока неизвестны) |  |
| 3 | 3. К концу 2024 года не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Ульяновской области прошли обучение, в том числе с использованием дистанционных технологий, в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе 3-х центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников* (*- выполнение мероприятий раздела предусмотрено с 2021 года) |
| 4 | 4. Не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации* (*- выполнение мероприятий раздела предусмотрено с 2021 года) |
| 5 | Не менее 70 % учителей Ульяновской области в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы |
| 5.1 | Мониторинг потребности в работниках (персонале) различных категорий и квалификации " |  | 01.12.2020 Ежегодно по 2024 г. | Т.И. Таинкина, ведущий специалист по методической работе МАУ «Центр обслуживания образовательных учреждений» | Выполняется. Ведется мониторинг вакансий. | - |
| 5.2. | Трудоустройство работников (молодых специалистов) на вакантные рабочие места |  | 31.12.2024 | Т.И. Таинкина, ведущий специалист по методической работе МАУ «Центр обслуживания образовательных учреждений» | Выполняется. Трудоустроена Лушина Ю.С.- молодой специалист в МБОУ «Радищевская сш № 2 им. А.Н. Радищева» |  |
| 5.3. | Участие в ярмарках вакансий, проводимых на муниципальном уровне | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Т.И. Таинкина, ведущий специалист по методической работе МАУ «Центр обслуживания образовательных учреждений» | Выполняется. |  |
| 5.4. | Формирование и ведение реестра педагогических работников в возрасте до 35 лет" | 01.09.2019 | 30.12.2024 | Т.И. Таинкина, ведущий специалист по методической работе МАУ «Центр обслуживания образовательных учреждений» | Выполняется. |  |
| 5.5. | Создание банка данных педагогов-наставников на сайте отдела образования и дошкольного воспитания. | 01.09.2019 | 30.12.2020 | Т.И. Таинкина, ведущий специалист по методической работе МАУ «Центр обслуживания образовательных учреждений» | Выполнено. |  |
| 5.6. | "Проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников: «Лучший наставник в сфере образования», «Педагогический дебют». | 01.01.2019 | 30.12.2024 | Т.И. Таинкина, ведущий специалист по методической работе МАУ «Центр обслуживания образовательных учреждений» | Сроки определены на 2 полугодие текущего года. |  |
| 5.7. | Участие в региональном фестивале учительских клубов. | 01.01.2019 | 30.12.2024 | Т.И. Таинкина, ведущий специалист по методической работе МАУ «Центр обслуживания образовательных учреждений» | перенесено в связи с режимом повышенной готовности. |  |
| 5.8. | Участие в отборе на присвоение категорий педагог-методист. педагог-наставник в рамках регионального закона "О статусе педагога"" |  | 01.09.2020 | Т.И. Таинкина, ведущий специалист по методической работе МАУ «Центр обслуживания образовательных учреждений» | Выполнено. В соответствии со статьей 6 Закона Ульяновской области от 25 сентября 2019 года №109-ЗО «О статусе педагогических работников, осуществляющих педагогическую деятельность на территории Ульяновской области» на основании решения экспертного совета Распоряжением Министерства образования и науки Ульяновской области категория «педагог – наставник» присвоена Карповой Марине Николаевне, учителю биологии МБОУ «Октябрьская сш». Категория «педагог – методист» присвоена: -Абдрахмановой Э.Д., учителю английского языка Радищевской сш №1, - Волковой З.В., учителю математики, информатики МБОУ «Радищевская сш №2 им. А.Н. Радищева», -Храмовой М.А., учителю ИЗО, музыки, технологии МБОУ «Октябрьская сш». С 1 сентября 2020 года педагоги начнут свою деятельность в новом статусе. |  |
| 5.9. | Участие в работе профессиональных объединений педагогов-методистов, педагогов-наставников |  | 01.11.2020 | Т.И. Таинкина, ведущий специалист по методической работе МАУ «Центр обслуживания образовательных учреждений» | Сроки определены на 2 полугодие текущего года. |  |
| 5.10. | Организована работа школы наставников | 01.01.2020 | 31.12.2020 Ежегодно по 2024 г. | Т.И. Таинкина, ведущий специалист по методической работе МАУ «Центр обслуживания образовательных учреждений» | Выполняется. |  |
| 5.11. | Проведение ежегодной муниципальной акции "Время с наставниками"" | 01.01.2020 | 01.05.2020 Ежегодно по 2024 г. | Т.И. Таинкина, ведущий специалист по методической работе МАУ «Центр обслуживания образовательных учреждений» | перенесено в связи с режимом повышенной готовности. |  |
| 5.12. | Участие в ежегодной региональной акции "Час с наставником" | 01.09.2020 | 01.11.2020 Ежегодно по 2024 г. | Т.И. Таинкина, ведущий специалист по методической работе МАУ «Центр обслуживания образовательных учреждений» | Сроки определены на 2 полугодие текущего года. |  |
|  | Региональный проект «Современная школа» |
| 1 | Не менее чем в 3 школах, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,130 тыс. детей | 1 января 2019 – 2021 г. | 31 декабря 2019-2021 г. | Пашина Л.И., заместитель Главы администрации – начальник отдела образования и дошкольного воспитания | В 2020 году запланировано открытие второго Центра «Точка роста» в Радищевской сш №1. Выделены средства из муниципального бюджета на проведение ремонтных работ в помещениях 360 000,00 рублей; дополнительное финансирование в размере 208 000,00 рублей. Ремонт завершен, муниципальная комиссии будет работать в период с 17 по 23 июля по приемке объектов ремонта. Выделены средства из муниципального бюджета на закупку мебели в размере 100 тыс. рублей, мебель закуплена и будет до 25 июля осуществлена поставка. Выделены средства из муниципального бюджета на оформление помещений Центра «Точка роста» в стиле дизайн-проекта на сумму 35 000,00 рублей; заказ и поставка осуществлены, идет монтирование брендбука. Учредителем издано Постановление № 294 от 09 июня 2020 года «О Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в котором утверждено Положение о центре и муниципальный координатор. На основе Постановления по образовательной организации издан приказ № 101 о-д от 11.06.2020 по назначению руководителя центра и штатного расписания Центра. Штатным расписанием определено, что центр станет структурным подразделением школы и в его состав войдут: 1 – руководитель и 5 педагогов дополнительного образования: педагог – организатор, педагог по шахматам, педагог по предмету «Технология», педагог по предмету «Информатика», педагог по предмету «ОБЖ». Центр будет работать по нескольким приоритетным направлениям – «В мире компьютерного дизайна», «Лидеры РДШ», «Патриот», «Азбука 3d моделирования», «Белая ладья», «Юный механик», «Активисты школьного музея», «Газета «Клас-с-с!» - с охватом 165 человек только в кружках. Кроме этого идет работа по внесению изменений в Основную образовательную программу начального общего, основного общего и среднего общего образования, что станет основой для развития компетенций учащихся в современном мире | - |
| 2 | Подготовка и предоставление заявки в Министерство образования и науки Ульяновской области на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | Январь 2019 -2021 г. | Февраль 2019 – 2021 г. | Пашина Л.И., заместитель Главы администрации – начальник отдела образования и дошкольного воспитания | Заявка Администрации муниципального образования «Радищевский район» направлена в Министерство образования и науки Ульяновской области в установленном порядке | - |
| 3 | Заключение соглашения с Министерством образования и науки Ульяновской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | Январь 2019 -2021 г. | Февраль 2019 - 2021 г. | Пашина Л.И., заместитель Главы администрации – начальник отдела образования и дошкольного воспитания | Соглашение Администрации муниципального образования «Радищевский район» с Министерством образования и науки Ульяновской области подписано в установленном порядке | - |
| 4 | Внедрение методических рекомендаций по созданию мест, в том числе рекомендации к обновлению материально-технической базы | 1 апреля 2019 - 2021 г. | 31 августа 2019 -2021 г. | Пашина Л.И., заместитель Главы администрации – начальник отдела образования и дошкольного воспитания | Методические рекомендации по разработке программ дополнительного образования направлены в образовательную организацию. Материально-техническая база обновлена. | - |
| 5 | Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов согласно калькуляции операционных расходов | Апрель 2019 - 2021 года | Апрель 2019 – 2021 года | Пашина Л.И., заместитель Главы администрации – начальник отдела образования и дошкольного воспитания | Выполнено | - |
| 6 | Составление локального сметного расчета на проведение ремонтных работ | Апрель 2019 – 2021 года | Май 2019 - 2021 года | Руководители образовательных организаций | Локальная смета составлена | - |
| 7 | Повышение квалификации сотрудников Центра и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология» | Апрель 2019 – 2021 года | Май 2019 - 2021 года | Пашина Л.И., заместитель Главы администрации – начальник отдела образования и дошкольного воспитания | В целях профессиональной работы центра 6 педагогов и руководитель образовательной организации прошли курсовую переподготовку в ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» на платформе цифрового образования «Элемент» по теме «Гибкие компетенции проектной деятельности» | - |
| 8 | Проведение ценовой экспертизы локальной сметы | Май 2019-2021 г | Май 2019-2021 г | Руководители образовательных организаций | Выполнено | - |
| 9 | Закупка, доставка и наладка оборудования согласно инфраструктурного листа | Май 2019 – 2021 года | Июль 2019 – 2021 года | Руководители образовательных организаций | По условиям 2020 года по созданию центров, поставку оборудования осуществляет централизованно Министерство образования и науки Ульяновской области. Уже поступили смартфон, набор №1: «Технология и основы механики» LEGO EDUCATION 9686; набор №2 «Возобновляемые источники энергии»LEGO EDUCATION 9688; Набор № 3 «Пневматика» LEGO EDUCATION 9641, микрофон, квадракоптеры, многофункциональное устройство, фотоаппарат | - |
| 10 | Набор детей, обучающихся по программам Центра | Август 2019 - 2021 года | Сентябрь 2019 - 2021 года | Руководители образовательных организаций | Список детей будет утверждён в сентябре 2020 года директором школы | - |
| 11 | Проведение ремонтных работ, приведение площадок Центра в соответствии с бренд буком | Июнь 2019 – 2021 года | Июль 2019 - 2021 года | Руководители образовательных организаций | Ремонтные работы завершены | - |
| 12 | Открытие Центра в единый день открытий | 1 сентября 2019 – 2021 года | 1 сентября 2019 – 2021 года | Пашина Л.И., заместитель Главы администрации - начальник отдела образования и дошкольного воспитания; Руководители образовательных организаций | Открытие Центра планируется в Единый день открытий 24 сентября. | - |
| 13 | Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 марта 2019 – 2021 года | 31 декабря 2021 года | Пашина Л.И., заместитель Главы администрации – начальник отдела образования и дошкольного воспитания | - | - |
| 14 | Проведение мониторинга по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов | 1 ноября 2019 – 2021 года | 31 декабря 2019-2021 года | Пашина Л.И., заместитель Главы администрации – начальник отдела образования и дошкольного воспитания | - | - |
|  | Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» |
| 1. | Проведение ежемесячного мониторинга реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, а также организациями, реализующими функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 2019 | 30 июня 2020г. | Л.И.Пашина, Заместитель Главы Администрации - начальник отдела образования и дошкольного воспитания. Самохвалова С.В., ведущий специалист по дошкольному воспитанию МАУ ЦООУ | В муниципальном образовании «Радищевский район» функционируют 2 муниципальных дошкольных образовательных учреждения и 9 общеобразовательных организации, имеющих дошкольные группы. На базе каждого учреждения созданы консультационные пункты (далее – Пункт) В каждом Пункте ведется работа по предоставлению методической, педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), дети которые посещают и не посещают муниципальные образовательные организации, реализующую программу дошкольного образования, а так же гражданам, желающим принять в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Работа Пунктов организована согласно утвержденного Положения. На сегодняшний день в 11 Консультационных пунктах оказывают услуги 44 специалиста, из них: воспитателей – 31человек; логопедов – 6 человек; психологов – 5 человек; дефектологов – 2 человека. Наиболее востребованные темы услуг – подготовка ребёнка к школе, звуковая культура речи, адаптация детей к детскому саду, методы и приемы обучения и воспитания детей с ослабленной памятью, развитие творческих способностей; соответствие развития ребенка физиологическим, умственным и нравственным нормам. На 2020 год целевой показатель – 1100 услуг с нарастающим итогом (2019 год и 2020 год). За I полугодие 2020 года 2020 года с нарастающим итогом оказано 733 услуги. |  |
|  | Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» |
| 1. | Результат Обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет в Радищевском районе | 01 января 2020 | 30 июня 2020г. | Л.И.Пашина, Заместитель Главы Администрации - начальник отдела образования и дошкольного воспитания. Самохвалова С.В., ведущий специалист по дошкольному воспитанию МАУ ЦООУ | В дорожную карту были внесены изменения на 2020 год - снижен целевой показатель с 63 до 49 детей в возрасте до 3-х лет. В настоящее время 14 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет по результатам комплектования направлены в детские сады и дошкольные группы. Из них зачислено в детские сады и дошкольные группы школ, работающие в режиме дежурных групп – 8 детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет. |  |
| 1.1. | Мероприятие Проведение мониторинга обеспечения дошкольного образования в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трёх лет. | 01 января 2020 г. | 30 июня 2020г. | Самохвалова С.В., ведущий специалист по дошкольному воспитанию МАУ ЦООУ | Ежемесячное проведение мониторинга |  |
| 1.2. | Мероприятие: Участие в мероприятиях регионального и/или муниципального уровня (форумы, конференции, семинары, мастер-классы, иное) по вопросам реализации основной образовательной программы дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет |  |  |  | Участие в заседании РМО воспитателей на базе МОУ Калиновской СШ 14.02.2020 по теме: «Деятельность старшего воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО», на котором обсуждались вопросы реализации основной образовательной программы дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. |  |
|  | Региональный проект «Успех каждого ребенка» |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных доп.образованием до 83% | 2019 г. | 2024 г. | МОЦ Радищево Иванова М.В. руководитель | В работе. На 2020 г. стоит базовое значение 81%, охват в МО «Радищевский район» составляет 75 % . Проблема: Количество детей, проживающих в районе не соответствует статистическим данным ( в районе на сегодняшний день фактически проживает 1081 детей от 5 до 17 лет, возможных охватить ДО, по сведениям статистики 1395) |  |
| 2. | Доля детей, охваченных доп.образованием, в том числе естественно-научной и технической направленностью до 25 % | 2019 г. | 2024 г. | МОЦ Радищево Иванова М.В. руководитель | Исполнено. На 2020г. стоит базовое значение 12%, охват соответствует показателю. |  |
| 3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных доп.образованием , в том числе доля детей с ОВЗ | 2019 г. | 2024 г. | МОЦ Радищево Иванова М.В. руководитель | В работе. Базовое значение 25 %, На сегодняшний день показатель не соответствует этому значению. | Срок реализации весь период. Выбор программ дополнительного образования добровольный. |
| 4. | Размещение всех программ дополнительного образования в системе Навигатор, реализация краткосрочных программ ДО. | 2019 г. | 2020 г. | МОЦ Радищево Иванова М.В. руководитель | Исполнено. Запущена система Навигатор. Все программы доп.образования, реализуемые в организациях ДО, размещены в системе, постоянно ведётся приём заявок на общеразвивающие программы ДО. |  |
| 5. | Переход на персонифицированный учёт детей в ДО | 2019 г | 2020 г. | МОЦ Радищево Иванова М.В. руководитель | В работе. Имеется вся нормативно-правовая база ПФДО, рассчитан номинал и стоимость сертификата, 25 % детей, охваченных доп.образованием, переведены на ПФДО. | В 2020 г. 50 % детей должны быть переведены на ПФДО. Выдача сертификатов начнётся с сентября 2020 г. |
| 6. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория» | 2019 г. | 2024 г. | МОЦ Радищево Иванова М.В. руководитель | Исполнено. Базовое значение 2020 г. 250 чел., на сегодняшний день количество детей, участвующих в онлайн-уроках более 250 чел. |  |
| 7. | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (проект «Билет в будущее») | 2019 г. | 2024 г. | МОЦ Радищево Иванова М.В. руководитель | Исполнено частично. Профориентационное тестирование по проекту «Билет в будущее» было проведено в 2019 г. В 2020 г. оно ещё не проводилось. | Срок реализации показателя весь период. |
|  | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» |
| 1. | Проведение обучающего семинара по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») образовательных организаций | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | А. С. Кичигин, программист МАУ «ЦООУ» З. В. Волкова, руководитель районного методического объединения учителей математики и информатики | Выполнено |  |
| 2. | Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования «Радищевский район», с учетом требований методических рекомендаций | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | А. С. Кичигин, программист МАУ «ЦООУ» Директора образовательных организаций муниципального образования «Радищевский район» | Выполняется |  |
| 3. | Организация мониторинга по обновлению образовательными организациями, расположенными на территории муниципального образования «Радищевский район», информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | А. С. Кичигин, программист МАУ «ЦООУ» | Выполняется |  |
| 4. | Обеспечение интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 65 % образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования «Радищевский район» | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | А. С. Кичигин, программист МАУ «ЦООУ» | Согласован и отправлен план поэтапного подключения образовательных организаций (обеспеченные широкополосным доступом в телекоммуникационно-информационную сеть «Интернет» по технологии FTTx, ВОЛС.), находящихся на территории муниципального образования в 2020 и 2021 годах. Формируется испытательная комиссия по приёмке услуги по подключению социально значимых объектов в Ульяновской области к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и проверке готовности к оказанию услуги по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети Переданы данные о руководителях четырёх ОО, включенных в план подключения в 2020 году, а также копии приказов о назначении этих руководителей (РСШ 2, Вязовская, Н.дм., Адоевщинская). |  |
| 5. | Обеспечение информационной безопасности, в том числе контентной фильтрации в образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «Радищевский район», от доступа к информации несовместимой с задачами обучения и воспитания обучающихся | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | А. С. Кичигин, программист МАУ «ЦООУ» Директора образовательных организаций муниципального образования «Радищевский район» | Выполняется. В образовательных организациях действует контент-фильтр ПАО «Ростелеком» на уровне провайдера и контент-филтр «InternetCensor 2.2.2» на уровне организации. В образовательных организациях принимаются меры по обеспечению информационной безопасности. |  |
| 6. | Информационное сопровождение интеграционной платформы непрерывного образования (профессиональное обучение и дополнительное образование) и набора сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | А. С. Кичигин, программист МАУ «ЦООУ» Т. И. Таинкина, ведущий специалист по методической работе МАУ «ЦООУ» | Выполняется. На родительских собраниях и официальных сайтах образовательных организаций освещаются возможности портала «Навигатор дополнительного образования Ульяновской области» |  |
| 7. | Проведение эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 40 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования «Радищевский район» | 1 сентября 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | А. С. Кичигин, программист МАУ «ЦООУ» Директора образовательных организаций муниципального образования «Радищевский район» | Выполняется. Производится поставка оборудования в Вязовскую ОШ в рамках проекта на сумму 2,2 млн. руб. (1 МФУ – 24 498 руб – поставлено 6 ноутбуков управленческого персонала – торги – готовятся к поставке 2 ноутбука педагогов – торги – готовятся к поставке 2 интерактивных комплекса – торги – готовятся к поставке 15 компьютеров ученических – торги – готовятся к поставке) |  |