## Лист1
Отчет управляющей организации
по распределению платы за содержание и ремонт жилого помещения от собственников проживающих по адресу:
ул.Заводская д.5
Июль - Декабрь 2014 года тариф 6,31
№ п/п | Наименование работ | План |  |  |  |  | Фактические расходы
|  | остаток ден средств на дому за 2013г | Ст-ть 1 кв.м | Общая площадь | Итого за месяц | Итого за 6 мес. | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | итого израсходованно за 1е полугодие 2014г | Остаток ден. средств на по плану 01.01.15г
1 | Управление управляющей организацией | 0 | 1.3 | 802.86 | 1043.718 | 6262.308 | 1043.718 | 1043.718 | 1043.718 | 1043.718 | 1043.718 | 1043.718 | 6262.308 | 0
2 | Прочистка и проверка дымовентиляционных каналов | 2529.01 | 0.63 | 802.86 | 505.8018 | 3034.8108 | [6 empty] | 0 | 5563.8208
3 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неиспраностей в системе вентиляции,дымоудаления,электрических устройств,ремонт и укрепление входных дверей |  | 0.76 | 802.86 | 610.1736 | 3661.0416 | 610.1736 | 610.1736 | 610.1736 | 610.1736 | 610.1736 | 610.1736 | 3661.0416 | 0
4 | Услуги по вывозке мусора | 0 | 1.61 | 802.86 | 1292.6046 | 7755.6276 | 1292.6046 | 1292.6046 | 1292.6046 | 1292.6046 | 1292.6046 | 1292.6046 | 7755.6276 | 0
5 | Обслуживание внутридомового газового оборудывания | 0 | 0.16 | 802.86 | 128.4576 | 770.7456 | 128.4576 | 128.4576 | 128.4576 | 128.4576 | 128.4576 | 128.4576 | 770.7456 | 0
6 | Аварийное обслуживание | 0 | 1.28 | 802.86 | 1027.6608 | 6165.9648 | 1027.6608 | 1027.6608 | 1027.6608 | 1027.6608 | 1027.6608 | 1027.6608 | 6165.9648 | 0
7 | Косметический ремонт подъездов(побелка,покраска) | 1686.01 | 0.42 | 802.86 | 337.2012 | 2023.2072 | Фактические расходы Июль: 337.2012 | 337.2012 | 3372.016
8 | Замеры изоляции сопротивления | 0 | 0.15 | 802.86 | 120.429 | 722.574 | 120.429 | 120.429 | 120.429 | 120.429 | 120.429 | 120.429 | 602.145 | 120.429
9 | Замена двери | 0 |  |  |  | 0 | Фактические расходы Декабрь: 10000 | 10000 | -10000
| ИТОГО | 4215.02 | 6.31 |  | 5066.0466 | 30396.2796 | 4560.2448 | 4223.0436 | 4223.0436 | 4223.0436 | 4223.0436 | 4223.0436 | 25555.0338 | -4841.2458
| Начислено за 6 месяцев : | 30396.48 | руб
| Собрано ООО "РИЦ-Регион" : | 25835.4 | руб
| Долг населения на 01 января 2015 г : | 14500.15 | руб
| Фактические расходы на 1 января 2015 г | 25555.0338 | руб
| РИЦ 4,4% | 1136.7576 | руб
| Налог 1% | 258.354 | руб
| остаток по плану | -4841.2458
| разница между РКЦ | -0.2004
| площадь | начислено | оплачено | долг | Долг на 1,07,2014
| 38.5 | 1457.64 | 1700.58 | 0 | 242.94
| 60.9 | 2305.68 | 2237.12 | 68.56 | 0
| 35.5 | 1344.06 | 1568.07 | 0 | 224.01
| 48.7 | 1843.8 | 0 | 3380.3 | 1536.5
| 49.8 | 1885.44 | 1885.44 | 0 | 0
| 43 | 1627.98 | 1627.98 | 0 | 0
| 42 | 1590.12 | 1590.12 | 530.04 | 530.04
| 55.86 | 2114.88 | 3877.28 | 0 | 1762.4
| 43 | 1627.98 | 1627.98 | 0 | 0
| 38.5 | 1457.64 | 1214.7 | 242.94 | 0
| 37.6 | 1423.56 | 1423.56 | 0 | 0
| 46.3 | 1752.9 | 1752.9 | 292.15 | 292.15
| 38.5 | 1457.64 | 0 | 2672.34 | 1214.7
| 43.3 | 1639.32 | 1366.1 | 546.44 | 273.22
| 46.3 | 1752.9 | 2337.2 | 0 | 584.3
| 60.9 | 2305.68 | 0 | 4227.08 | 1921.4
| 25.5 | 965.46 | 1126.37 | 0 | 160.91
| 48.7 | 1843.8 | 500 | 2540.3 | 1196.5
| 802.86 | 30396.48 | 25835.4 | 14500.15 | 9939.07