# Ежегодный сводный доклад о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области в 1 полугодии 2019 года

Настоящий отчет подготовлен на основании отчетов муниципальных заказчиков муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 09.09.2013 № 396 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области».

Согласно перечню муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области, утверждённому постановлением Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 05.10.2018 № 533 «О перечне муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2019 год» (внесены изменения постановлением Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 30.01.2019 № 51), в Радищевском районе приняты и действуют в 2019 году 28 муниципальных программ в сферах образования, культуры, здравоохранения, агропромышленного комплекса, социальной поддержке и защиты населения, сфере жилищно-коммунального хозяйства и других, муниципальными заказчиками которыхвыступают органы местного самоуправления муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области.

На реализацию 28 муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области в 2019 году Программами были заложены средства в объеме 16882,3 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета.

Общий объём предусмотренных местным бюджетом средств на 25 муниципальных программ на отчетную дату составляет 8048,9 тыс. руб.

Запланированные муниципальными программами средства предоставлены бюджетом не в полном объеме и составляют 48% от потребности.

По итогам реализации муниципальных программ в 1 полугодии 2019 г. были освоены средства местного бюджета в размере 1200,0 тыс. руб.

Средства муниципального бюджета, предоставленные на реализацию муниципальных программ в 1 квартале 2019 г.освоены на 15 %.

По 3 муниципальным программам финансирование на 2019 г. не предусмотрено, по 1 финансирование осуществляется из бюджета городского поселения.

В целом реализация муниципальных программ направлена на достижение значимых результатов с целью повышения качества и уровня жизни населения, способствует экономическому развитию муниципального образования, формированию современной инфраструктуры. Выполнение мероприятий муниципальных программ и значений целевых индикаторов затруднено отсутствием финансирования.

## Отдел ТЭР и ЖКХ Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Радищевский район» на 2013 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года»(утверждена постановлением Администрации от 01.12.2014 № 664, вн. изм. 23.12.2016 № 688)

На реализацию мероприятий программы в 2019 году запланировано выделение средств 82,0 тыс. руб. из местного бюджета.

Фактически предусмотрено финансирование в объёме 7,0 тыс. руб. (8,5% от запланированного объёма) за счёт средств местного бюджета.

В 1 полугодии 2019 г.фактически предусмотренные финансовые средства были направлены на замену ламп накаливания и установку энергоэффективных окон.

Выполнены мероприятия на сумму 62,0 тыс. руб. средств администраций поселений и внебюджетных.

Из трёх целевых индикаторов плановые значения были достигнуты по двум на 100%, а один индикатор рассчитывается по итогам года.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

«Развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2018 – 2020 годы» (утверждена постановлением Администрации от 19.06.2017 № 343)

На реализацию мероприятий программы в 2019 году запланировано 5033,1 тыс. руб. из местного бюджета.

Фактически предусмотрено финансирование в объёме 5396,7 тыс. руб. из средств местного бюджета (107% от запланированного объёма).

Освоение финансовых средств предполагается во 2 полугодии 2019 г.

В первом полугодии 2019 г. заключено 3 муниципальных контракта с ООО «Тан», работы будут проводиться в р.п. Радищево, с. Нижняя Маза, с. Калиновка, п.Вишнёвый, с. Соловчиха, с.Дмитриевка, с. Волчанка, с. Ореховка.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы. Муниципальному заказчику необходимо в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке вносить изменения объемов финансирования Программы в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район».

### Отдел экономического мониторинга, прогнозирования, планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Радищевский район»

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Радищевский район» на 2017 - 2021 годы»(утверждена постановлением Администрации от 22.08.2016 № 472)

На реализацию мероприятий программы в 2019 году запланировано выделение средств 370,0 тыс. руб. (170,0 тыс. руб. на предоставление субсидий (грантов) на открытие собственного дела и 200,0 тыс. руб. на предоставление субсидий АНО «Центр развития предпринимательства») из местного бюджета.

Фактически предусмотрено финансирование в объёме 100,0тыс. руб. (27% от запланированного объёма) за счёт средств местного бюджета.

В 1 полугодии 2019 г. освоено 90,0 тыс. руб. (90% от предусмотренного финансирования) на поддержку автономной некоммерческой организации «Центр развития предпринимательства».

Степень достижения годовых значений целевых индикаторов проследить возможно будет только по итогам года.

### Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

### Отдел по развитию сельских территорий Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

### Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Радищевского района Ульяновской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»(утверждена постановлением Администрации от 19.02.2014 № 84, вн. изм. 23.12.2016 № 688, вн. изм. от 27.06.2018 № 330 )

### На реализацию мероприятий программы в 2019 году запланировано выделение средств в объеме 1070,2 тыс. руб., в том числе 106,0 тыс. руб. из местного бюджета и 482,1 тыс. руб. из областного и 482,1 тыс. руб. из федерального бюджета на строительство (приобретение) жилья для населения, проживающего на сельских территориях Радищевского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

Фактически предусмотрено финансирование в объёме 1397,1 тыс. руб., (из федерального бюджета – 482,1 тыс. руб., из областного бюджета – 482,1 тыс. руб., из местного бюджетов - 17,5 тыс. руб.), что составляет 92% планируемого объёма денежных средств Программой.

Освоено 100% средств.

Вывод: реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации государственной программы. Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке вносить изменения объемов финансирования Программы в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район».

### Муниципальная программа «Развитие личных подсобных хозяйств на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2018 - 2020 годы» (утверждена постановлением Администрации от 28.06.2017 № 342)

### На реализацию мероприятий программы в 2019 году запланировано выделение средств в объеме 200,0 тыс. руб. из местного бюджета.

Фактически не предусмотрено финансирование из местного бюджета.

Итоги выполнения целевых индикаторов подводятся в конце года.

Вывод: Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке вносить изменения объемов финансирования Программы в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район».

### Отдел по делам ГО, ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации муниципального образования

### «Радищевский район» Ульяновской области

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими, психотропными средствами и их прекурсорами, их незаконному обороту на территории муниципального образования «Радищевский район» на 2019 - 2021 годы» (утверждена постановлением Администрации от 20.12.2018 № 681)

На реализацию мероприятий программы в 2019 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 15,0 тыс. руб.

Фактически предусмотрено финансирование из местного бюджета в размере 1,0 тыс. руб. (7% от потребности по Программе).

По состоянию на 01.07.2019 освоение средств бюджета происходило по статьям бюджета.

Освоенные средства направлялись на обеспечение методической литературой, пособиями, видеороликами, наглядной агитацией антинаркотического содержания учреждений образования и др.

Среди проводимых акций следующие:

- «Все на борьбу с наркоагрессией»

- «Скажи, где торгуют смертью»

- «Лето без наркотиков»

- «Мак».

Проводились рейды в места досуга молодёжи.

Целевые индикаторы выполняются планомерно.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке вносить изменения объемов финансирования Программы в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район».

«Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Радищевский район» на 2018 – 2020 годы» (утверждена постановлением Администрации от 22.12.2017 № 608)

На реализацию мероприятий программы в 2019 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 122,0 тыс. руб.

Фактически предусмотрено финансирование из местного бюджета в размере 1,0 тыс. руб. (0,8% от потребности по Программе).

По состоянию на 01.07.2019 освоение средств происходило по статьям бюджета.

Проводились запланированные программой ежегодные акции, операции и месячники.

Целевые индикаторы выполняются.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации программы.

Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке вносить изменения объемов финансирования Программы в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район».

### Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования «Радищевский район» на 2019 – 2020 годы»(утверждена постановлением Администрации от 19.12.2018 № 674)

На реализацию мероприятий программы в 2019 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 40,0 тыс. руб.

Фактически предусмотрено финансирование из местного бюджета не было предусмотрено  в размере 1,0 тыс. руб.

По состоянию на 01.07.2019 освоение средств происходило по статьям бюджета.

Проводились запланированные программой ежегодные акции, операции и месячники. В рамках реализации мероприятий программы были проведены межведомственные рейды «социального патруля» по выявлению и контролю семей, находящихся в социально-опасном положении. Результатом реализации мероприятий Программы является снижение преступности среди несовершеннолетних, своевременное выявление семейного неблагополучия и оказание помощи.

Целевые индикаторы выполняются.

Большая часть индикаторов перевыполняется как следствие эффективной профилактической работы среди несовершеннолетних и неблагополучных в социальном плане семей, желания родителей пролечиться у нарколога, найти работу.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации программы.

Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке вносить изменения объемов финансирования Программы в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район».

### Отдел по делам культуры и организации досуга населения Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

### «Культура в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2019 - 2021 годы» (утверждена постановлением Администрации от 19.12.2018 № 663)

На реализацию мероприятий программы в 2019 году запланировано 400,0 тыс. руб. финансовых средств из местного бюджета.

Фактически предусмотрено финансирование в объёме 356,5 тыс. руб. средств местного бюджета (89% от запланированного объёма).

По состоянию на 01.07.2019освоение средств составило 304,6 тыс. руб., (85% от предусмотренного объема финансирования).

Во 2 полугодии 2019 года будут продолжены начатые в 2017 году работы по частичному ремонту здания МУК «Радищевский районный Дом культуры» (ремонт кровли над первым этажом здания).

Степень достижения годовых значений целевых индикаторов проследить возможно будет только по итогам года.

Вывод: реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы. Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке вносить изменения объемов финансирования Программы в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район».

## Отдел образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Антитеррористическая безопасность образовательных организаций муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2014 - 2020 годы)(утверждена постановлением Администрации от 09.04.2014 № 183, вн. изм. 23.12.2016 № 684)

На реализацию мероприятий программы в 2019 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 634,0 тыс. руб.

Фактически по состоянию предусмотрены средства в объеме 100,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета (15,8% от потребности).

В первом полугодии 2019 г. освоено средств на сумму 79,2 тыс. руб. на ограждение территории для МОУ «Ореховская СШ».

Вывод: реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы. Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке вносить изменения объемов финансирования Программы в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район».

«Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «Радищевский район» на 2019 – 2021 годы» (утверждена постановлением Администрации от 05.10.2018 № 538)

На реализацию мероприятий программы в 2019 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 3301,0 тыс. руб.

Финансовые средства в бюджете на реализацию программы не предусмотрены.

Целевойиндикатор  не выполнен, из-за отсутствия финансирования.

Вывод: Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке вносить изменения объемов финансирования Программы в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район.

«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2018 - 2020 годы» (утверждена постановлением Администрации от 15.11.2017 № 546)

На реализацию мероприятий программы в 2019 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 800,0 тыс. руб.

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 300,0 тыс. руб. из средств местного бюджета (37,5% от запланированных Программой средств).

Освоено 212,2 тыс. руб. (71% от предусмотренного объёма бюджетом финансовых средств).

Все выделенные бюджетом муниципального образования финансовые средства освоены на организацию дневных оздоровительных лагерей и палаточных лагерей, трудоустройство подростков, подвоз детей в лагеря.

Целевой индикатор будет подсчитан после закрытия лагерных смен.

Вывод: реализация МП былапланомерно и в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

«Развитие одарённых детей на территории муниципального образования «Радищевский район» на 2017 – 2019 годы» (утверждена постановлением Администрации от 27.10.2016 № 573)

На реализацию мероприятий программы в 2019 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 184,4 тыс. руб.

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 60,0 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Все выделенные бюджетом муниципального образования финансовые средства в размере 50,0 тыс. руб. (83% от предусмотренных бюджетом средств) были направлены на поощрение победителей и призёров муниципальных конкурсов, проведение районных соревнований («Ученик года», турслёт зимний и летний).

Выполняются целевые индикаторы.

Вывод: реализация МП идет планомерно и в соответствии с графиком реализации муниципальной программы. Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке вносить изменения объемов финансирования Программы в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район.

«Развитие дополнительного образования детей муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2018 - 2020 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 28.12.2017 № 645)

На реализацию мероприятий программы в 2019 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 421,0 тыс. руб.

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 50,0 тыс. руб. из средств местного бюджета (12% от потребности по Программе).

Выделенные бюджетом муниципального образования финансовые средства в размере 18,2 тыс. руб. (36% от предусмотренных бюджетом средств) были направлены на поощрение победителей и призёров открытого регионального конкурса «Ученик года».

Не выполняются целевые индикаторы из-за недостатка финансирования.

Вывод: реализация МП идет планомерно и в соответствии с графиком реализации муниципальной программы. Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке вносить изменения объемов финансирования Программы в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район.

«Развитие и модернизация  образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2018 - 2020 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 04.06.2018 № 289)

На реализацию мероприятий программы в 2019 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 198,0 тыс. руб.

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 154,7 тыс. руб. из средств местного бюджета (78% от потребности по Программе).

Выделенные бюджетом муниципального образования финансовые средства в размере 12,6 тыс. руб. (8% от предусмотренных бюджетом средств) были направлены на ремонт школы в с. Верхняя Маза.

Не выполняются целевые индикаторы из-за недостатка финансирования.

Вывод: реализация МП идет планомерно и в соответствии с графиком реализации муниципальной программы. Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке вносить изменения объемов финансирования Программы в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район.

## Комитет по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям, градостроительной деятельности и архитектуры  Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Обеспечение жильём молодых семей на 2018 - 2021 годы» (утверждена постановлением Администрации от 05.02.2018 № 624)

На реализацию мероприятий программы в 2019 году запланировано выделение средств в объёме 115,0 тыс. руб. из местного бюджета.

Фактически предусмотрено финансирование в объёме 136,9 тыс. руб. (119% от требуемого Программой объёма денежных средств) из местного бюджета.

1 семья получила свидетельство на получение субсидий по программе "Молодая семья" ФЦП "Жилище"2015-2020 гг. Администрацией МО "Рр" готовится пакет документов в Минстрой Ульяновской области на основании которого средства поступят на счет семьи.

Освоение средств планируется во 2 полугодии 2019 г.

Целевые индикаторы Программы не выполнены, из-за отсутствия финансовых средств.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно.

## Отдел по делам молодёжи, физической культуре и спорту  Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании «Радищевский район» на 2017 – 2019 годы»(утверждена постановлением Администрации от 29.09.2016 № 520, вн. изм. 22.12.2016 № 669)

На реализацию мероприятий программы в 2019 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 254,0 тыс. руб.

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 60,0 тыс. руб. из средств местного бюджета (24% от потребности Программы).

По состоянию на 01.07.2018 освоено 7,2 тыс. руб. (12% от предусмотренных бюджетов средств).

Все предусмотренные средстваосвоены согласно мероприятиям Программы и по графику мероприятий.

Степень достижения годовых значений целевых индикаторов предусматривают поддержку значений на уровне 100% в течение всего года.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2017 – 2020 годы» (утверждена постановлением Администрации от 26.12.2017 № 633)

На реализацию мероприятий программы в 2019 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 2000,0 тыс. руб.

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 300,0 тыс. руб. из средств местного бюджета (15% от потребности Программы).

По состоянию на 01.07.2018 освоено 125,8 тыс. руб. (42% от предусмотренных бюджетов средств).

Все предусмотренные средства освоены согласно мероприятиям Программы и по графику мероприятий.

Степень достижения годовых значений целевых индикаторов предусматривают поддержку значений на уровне 100% в течение всего года.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

## Отдел общественных коммуникаций Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2015 – 2020 годы»(утверждена постановлением Администрации от 05.12.2014 № 674, вн. изм. 23.12.2016 № 690)

На реализацию мероприятий программы в 2019 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 120,0 тыс. руб.

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 50,0 тыс. руб. из средств местного бюджета (42% от потребности Программы).

По состоянию на 01.01.2018 освоено 20,8 тыс. руб. (42% от запланированных бюджетом средств) средств.

Все средства освоены в рамках мероприятий: «Венок дружбы», Акция «Я -гражданин России», Встреча четырех поколений «Вечно достойны» (финансирование произведено в рамках муниципальной программы «Развитие молодёжной политики на территории МО «Радищевский район»), Рождественская ёлка, Обрядовый праздник «Веселится весь народ – Масленица к нам идёт»,Пасхальный фестиваль «Благовест».

Степень достижения годовых значений целевых индикаторов предусматривают поддержку значений на уровне 100% в течение всего года.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально-ориентированных и некоммерческих организаций и добровольческой (волонтёрской) деятельности в муниципальном образовании «Радищевский район» на 2016 – 2018 годы»(утверждена постановлением Администрации от 28.07.2015 № 465, вн. изм. 22.12.2016 № 674)

На реализацию мероприятий программы в 2019 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 200,0 тыс. руб.

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 100,0 тыс. руб. из средств местного бюджета (50% от потребности Программы).

Освоено 100% средств из бюджета муниципального образования.

# В мае 2019 года прошёл конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций был организован с 09.04.2019 по 14.05.2019 года.

Победителем конкурсного отбора определена Автономная некоммерческая организация по содействию гражданско -  патриотическому  воспитанию детей и молодежи «Клуб «Патриот» с проектом «Связь времен и поколений».

Целевые индикаторы выполняются планомерно.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

### Сектор муниципальной службы и кадров Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2019 - 2021 годы»(утверждена постановлением Администрации от 04.02.2019 № 64)

На реализацию мероприятий программы в 2019 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 50,0 тыс. руб.

Фактически предусмотрено финансирование в объёме 50,0 тыс. руб. (100% от потребности по Программе).

По состоянию на 01.07.2018 освоение средств местного бюджета мероприятий Программы составило 6,8 тыс. руб. (14% от предусмотренного бюджетом финансирования). Средства направлены на повышение квалификации муниципальных служащих.

Целевые индикаторы выполняются планомерно.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

Отдел организационного обеспечения

Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Радищевский район» на 2019 - 2021 годы» (утверждена постановлением Администрации от 28.11.2018 № 612)

На реализацию мероприятий программы в 2019 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 30,0 тыс. руб.

В бюджете предусмотрено финансирование в размере 1,0 тыс. руб. (3% от потребности по Программе).

Освоение средств в 2019 г. проходило по статьям расходов местного бюджета. В рамках мероприятий Программы средства освоены на проведение мероприятий, посвящённых Международному дню борьбы с коррупцией, издание буклетов, памяток антикоррупционной направленности.

Степень достижения годовых значений целевых индикаторов предусматривают поддержку значений на уровне 100% в течение всего года, затруднено невозможностью проведения социологических опросов.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации программы.

Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы и внести изменения по финансированию.

### Департамент министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия  Ульяновской области по Радищевскому району

«Доступная среда на 2017 - 2019 годы в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области» (утверждена постановлением Администрации от 13.03.2017 № 93, вн. изм. 22.12.2016 № 666)

На реализацию мероприятий программы в 2019 году запланировано выделение средств в размере 79,8 тыс. руб. средств местного бюджета.

Фактически предусмотрено финансирование из средств бюджета городского поселения в размере 300,0 тыс. руб.

В отчетном периодеосвоение средств согласно мероприятиям Программы. Средства освоены на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учёбы время и организацию акции «Подари детям праздник».

Целевой индикатор Программы выполняются планомерно.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

«Забота» на 2019 - 2021 годы в муниципальном образовании «Радищевский район Ульяновской области» (утверждена постановлением Администрации от 30.10.2018 № 579)

На реализацию мероприятий программы в 2019 году запланировано средств в объеме 1071,8 тыс. руб. средств местного бюджета.

Всего на реализацию мероприятий по Программе «Забота» на 2019 год  предусмотрено средств муниципального бюджета -203,0 тыс. руб. (19% от потребности по Программе).

По состоянию на 01.07.2018 г. из муниципального бюджета освоено  156,6 тыс. руб., что составляет    77,0 % от предусмотренных местным бюджетом финансовых средств.

В 1 полугодии 2019 г.а рамках Программы были проведены следующие мероприятия:

1) оказание помощи ветеранам и пожилым людям;

2) мероприятия, направленные на социальную поддержку семьи, материнства и детства (бесплатное питание детей в образовательных учреждениях,  подвоз детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в лагеря и санатории Ульяновской области организация дневного оздоровления палаточных лагерей, поддержка беременных женщин, праздничных мероприятий и др.);

3) социальная помощь инвалидам с целью снижения расходов на транспортные услуги, связанные с необходимостью лечения диализа почек (5 чел.);

4) мероприятия, направленные на содействие занятости населения;

5) адресная поддержка населению.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

Отдел информатизации, административной реформы и защиты информации Администрации муниципального образования

«Радищевский район» Ульяновской области

«Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2019– 2021 годы» (утверждена постановлением Администрации от 28.11.2018 № 613)

На реализацию мероприятий программы в 2019 году запланировано средств в объеме 200,0 тыс. руб. средств местного бюджета.

Фактически по состоянию предусмотрено финансирование в объёме 200,0 тыс. руб., (100% от потребности по Программе) тыс. руб. из средств местного бюджета.

В отчетном периоде освоено 111,0 тыс. руб. местного бюджета (56% средств заложенных местным бюджетом).

Освоение средств местного бюджета происходило на приобретение оборудования автоматизированных рабочих мест, приобретение оборудования для локальной вычислительной сети, обслуживание и обновление информационных систем, повторное использование картриджей для устройств печати.

Вывод: реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

Отдел по развитию городского поселенияАдминистрации муниципального образования

«Радищевский район» Ульяновской области

«Развитие территориального общественного самоуправленияна территории муниципального образования Радищевскоегородское поселение Радищевского района Ульяновской области» (утверждена постановлением Администрации от 05.04.2018 № 170)

На реализацию мероприятий программы в 2019 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 100,0 тыс. руб.

Фактически финансирование из местного бюджета в размере 2,6 тыс. руб. (2,6% от потребности по Программе).

Освоение средств не происходило.

Целевые индикаторы выполняются планомерно.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.