УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

муниципального образования

«Радищевский район»

А.В. Белотелов /_____________/

____ ________________ 2019 г.

Рабочий план (дорожная карта) реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в

муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области

- Показатели реализации проекта в Ульяновской области

| Цель федерального проекта: увеличение суммарного коэффициента рождаемости в Российской Федерации до 1,7 в 2024 году |
| --- |
| Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Суммарный коэффициент рождаемости |
| Основной | 1,522 | 2017г. | 1,533 | 1,557 | 1,573 | 1,597 | 1,613 | 1,635 |
| Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) |
| Дополнительный | 99,79 | 2017г. | 102,10 | 103,50 | 104,20 | 105,60 | 106,60 | 108,40 |
| Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) |
| Дополнительный | 73,50 | 2017г. | 79,40 | 83,50 | 87,40 | 91,80 | 95,70 | 100,20 |

- Показатели реализации проекта в муниципальном образовании «Радищевский район»

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Территория | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | период (год) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.1. | Суммарный коэффициент рождаемости | основной | Ульяновская область | 1,522 | 2017г. | 1,533 | 1,557 | 1,573 | 1,597 | 1,613 | 1,635 |
|  | Общее количество рождений в календарном году |  | Муниципальное образование «Радищевский район» Ульяновской области | 77 | 2018 | 80 | 82 | 85 | 87 | 90 | 92 |
| 2.2. | Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | основной | Ульяновская область | 99,79 | 2017 | 102,10 | 103,50 | 104,20 | 105,60 | 106,60 | 108,40 |
|  | Количество рождений в возрастной группе |  | Муниципальное образование «Радищевский район» Ульяновской области |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | основной | Ульяновская область | 73,50 | 2017 | 79,40 | 83,50 | 87,40 | 91,80 | 95,70 | 100,20 |
|  | Количество рождений в возрастной группе |  | Муниципальное образование «Радищевский район» Ульяновской области |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Поддержка семей при рождении первых детей: доля рожденных первых детей в общей численности рожденных детей, не менее | дополните-льный (%) | Ульяновская область | 38 | 2018 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
|  | - среди сельского населения |  | Муниципальное образование «Радищевский район» Ульяновской области | 22,5 | 2018 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| 2.5. | Поддержка семей при рождении третьих и последующих детей: доля рожденных третьих и последующих детей в общей численности рожденных детей, в том числе, не менее | дополнитде-льный (%) | Ульяновская область | 18,5 | 2018 | 20,4 | 20,8 | 21,3 | 21,9 | 22,5 | 22,5 |
|  | - среди сельского населения |  | Муниципальное образование «Радищевский район» Ульяновской области | 40,0 | 2018 | 42,0 | 44,1 | 46,3 | 48,6 | 51,0 | 53,5 |
| 2.6. | Улучшение репродуктивного здоровья населения, применение вспомогательных репродуктивных технологий поддержка беременных женщин: доля беременных женщин, получающих помощь, не менее | дополните-льный (%) | Ульяновская область | 10,7 | 2018 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 |
| 2.6.1. | по оплате проезда до женской консультации |  |  | 10,7 | 2018 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 |
| 2.6.2. | на питание |  | Муниципальное образование «Радищевский район» Ульяновской области | 10,7 | 2018 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 |
| 2.6.3. | при рождении ребенка |  |  | 10,7 | 2018 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 |
| 2.7. | Профилактика и снижение абортов: количество проведенных абортов | дополните-льный | Ульяновская область | 4181 | 2018 | 4044 | 3883 | 3687 | 3498 | 3308 | 3308 |
|  |  |  | Муниципальное образование «Радищевский район» Ульяновской области | 27 | 2018 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 |
| 2.8. | Увеличение объемов высокотехнологичной помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО): доля женщин, имеющих направление на ЭКО, которым предоставлена помощь для оплаты медицинских услуг по подготовке к ЭКО, не менее | дополните-льный (%) | Муниципальное образование «Радищевский район» Ульяновской области | - | 2018 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 2.9. | Улучшение социально-экономического положения семей с детьми: доля детей из многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном положении и малообеспеченных семей, получающих бесплатное питание в школе, не менее | дополните-льный (%) | Муниципальное образование «Радищевский район» Ульяновской области | 100 | 2018 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.10. | Популяризации системы мер финансовой поддержки семей при рождением детей, проведение информационной компании, направленной на формирование приверженности к созданию и сохранению семей: количество демонстраций (публикаций) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | основной | Ульяновская область | - | 2018 | 10270 | 10270 | 10270 | 10270 | 10270 | 10270 |
|  |  |  | Муниципальное образование «Радищевский район» Ульяновской области | - | 2018 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |

- Показатели по каждому муниципальному образованию устанавливаются согласно общей таблице показателей муниципальных образований

- План мероприятий по достижению показателей проекта в муниципальном образовании

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Адресат отчёта о работе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| Поддержка семей при рождении первых детей |
| 3.1.1. | Мероприятие Проведение информационных компаний среди населения о возможности получения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка за счёт субвенций из федерального бюджета | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Г.В. Плешакова Заведующий отделением по Радищевскому району ОГКУ СЗН Ульяновской области Пашина Л.И. Заместитель Главы Администрации МО «Радищевский район», начальник отдела образования и дошкольного воспитания | Информационная справка с указанием количества публикаций в печатных СМИ – 2, по радио - 0, на Интернет-сайтах – 3 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.1.2. | Мероприятие Размещение в районной газете информационных материалов обозначающих шаги необходимые молодой семье для реализации возможности получения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка за счёт субвенций из федерального бюджета | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Г.В. Плешакова Заведующий отделением по Радищевскому району ОГКУ СЗН Ульяновской области Пашина Л.И. Заместитель Главы Администрации МО «Радищевский район», начальник отдела образования и дошкольного воспитания | Информационная справка с указанием количества информационных материалов в печатных СМИ - 1 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.1.3. | Мероприятие Организация межведомственного взаимодействия по организации сопровождения молодой семьи в рамках оформления документов для получения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка за счёт субвенций из федерального бюджета | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Г.В. Плешакова Заведующий отделением по Радищевскому району ОГКУ СЗН Ульяновской области Пашина Л.И. Заместитель Главы Администрации МО «Радищевский район», начальник отдела образования и дошкольного воспитания | Межведомст-венное соглашение | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.1.4. | Мероприятие Проведение мероприятий идеологического характера, направленных на формирование у молодёжи приверженности к созданию семей и рождению первых детей в возрасте мамы до 25 лет | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Кетова Н.А. Специалист по социальной работе ОГКУСО ЦСПП "Ульяновский региональный ресурсный институт семьи" в МО "Радищевский район" | Информационная справка с указанием количества мероприятий - 10 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.1.5. | Контрольная точка: Мониторинг реализации мероприятий, с предоставлением промежуточных и итогового отчетов | 01.04.2019 | ежеквартально 02.07.2019; 01.10.2019 20.12.2019 | Пашина Л.И. Заместитель Главы Администрации МО «Радищевский район», начальник отдела образования и дошкольного воспитания | Отчет | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| Поддержка семей при рождении третьих и последующих детей |
| 3.2.1. | Мероприятие Проведение информационных компаний среди населения о возможности получения ежемесячной выплаты в связи с рождением (третьего ребенка или последующих детей) | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Г.В. Плешакова Заведующий отделением по Радищевскому району ОГКУ СЗН Ульяновской области Пашина Л.И. Заместитель Главы Администрации МО «Радищевский район», начальник отдела образования и дошкольного воспитания | Информационная справка с указанием количества публикаций в печатных СМИ –3, по радио - 0, на Интернет-сайтах –3 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.2.2. | Мероприятие Выделение земельных участков многодетным семьям | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Мисько Г.Л. Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям, градостроительной деятельности и архитектуры Администрации муниципального образования «Радищевский район » | Информационная справка с указанием количества выделенных участков - 1 Доля семей, обеспеченных участками из общего числа семей, стоящих в очереди на получение участков (%) - 100 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.2.3. | Мероприятие Строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства, в том числе семьям, имеющим трех и более детей | 01.04.2019 | 31.12.2019 | В.П. Проданов Начальник управления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Радищевский район » | Информационная справка с указанием количества объектов инженерной инфраструктуры - 0 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.2.4. | Контрольная точка: Мониторинг реализации мероприятий, с предоставлением промежуточных и итогового отчетов | 01.04.2019 | ежеквартально 02.07.2019; 01.10.2019 20.12.2019 | Пашина Л.И. Заместитель Главы Администрации МО «Радищевский район», начальник отдела образования и дошкольного воспитания | Отчет | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| Улучшение репродуктивного здоровья населения, применение вспомогательных репродуктивных технологий поддержка беременных женщин |
| 3.3.1. | Мероприятие Проведение разъяснительной компании, направленной на информирование родителей о необходимости своевременного прохождения медицинских профилактических осмотров несовершеннолетних с целью раннего выявления отклонений с последующим выполнением программ лечения | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Е.В. Филянина Помощник Главы Администрации муниципального образования «Радищевский район » по вопросам охраны здоровья граждан | Информационная справка с указанием количества мероприятий - 22 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.3.2. | Мероприятие Проведение информирования населения о возможности участия в реализации мероприятий по профилактике невынашиваемости беременности | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Кустова С.Б. Главный врач ГУЗ «Радищевская РБ» | Информационная справка с указанием количества мероприятий - 98 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.3.3. | Мероприятие Предоставление беременным женщинам: помощи по оплате проезда до женской консультации, помощи на питание, а также единовременной помощи при рождении ребенка | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Филиппов Н.В. Первый заместитель Главы Администрации МО «Радищевский район» Г.В. Плешакова Заведующий отделением по Радищевскому району ОГКУ СЗН Ульяновской области | Количество беременных женщин, получивших помощь - 55 Доля беременных женщин, получивших помощь из общего числа беременных женщин (%) - 55 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.3.4. | Контрольная точка: Мониторинг реализации мероприятий, с предоставлением промежуточных и итогового отчетов | 01.04.2019 | ежеквартально 02.07.2019; 01.10.2019;20.12.2019 | Пашина Л.И. Заместитель Главы Администрации МО «Радищевский район», начальник отдела образования и дошкольного воспитания | Отчет | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| Профилактика и снижение числа абортов |
| 3.4.1. | Мероприятие Организация доабортного консультирования специалистами – психологами | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Кустова С.Б. Главный врач ГУЗ «Радищевская РБ» | По мере необходимости | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.4.2. | Мероприятие Повышение эффективности организации работы кабинетов медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Кустова С.Б. Главный врач ГУЗ «Радищевская РБ» | Ведение медико-социальных паспортов беременных-80 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.4.3. | Мероприятие Оказание медико-социальной помощи беременным женщинам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая их социальное сопровождение | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Кустова С.Б. Главный врач ГУЗ «Радищевская РБ» Г.В. Плешакова Заведующий отделением по Радищевскому району ОГКУ СЗН Ульяновской области | Ведение медико-социальных паспортов беременных-80 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.4.4. | Мероприятие Проведение информационно-просветительских мероприятий по профилактике абортов: (указать места проведения и целевую аудиторию): - в ходе приема врачей в женской консультации (женщины фертильного возраста, беременные женщины), - в ходе проведения районных и областного агитпоездов «За здоровый образ жизни, здоровую, счастливую семью!» (женщины фертильного возраста, беременные женщины), - в организации работы семейных клубов (женщины фертильного возраста, беременные женщины), | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Кустова С.Б. Главный врач ГУЗ «Радищевская РБ» | Информационная справка с указанием количества информационных буклетов -350, информационных материалов, размещенных на стендах – 26 выступлений на заседаниях семейных клубов - 16 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.4.5. | Мероприятие Организация кураторства представителями традиционных религиозных конфессий за женскими консультациями | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Е.В. Филянина Помощник Главы Администрации муниципального образования «Радищевский район » по вопросам охраны здоровья граждан | Соглашение | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.4.6. | Мероприятие Организация работы врачей-гинекологов по проведению бесед с женщинами о сохранении жизни каждого ребенка (раздача специально разработанных информационных листовок) | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Кустова С.Б. Главный врач ГУЗ «Радищевская РБ» | Информационная справка с указанием количества информационных буклетов - 120 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.4.7. | Контрольная точка: Мониторинг реализации мероприятий, с предоставлением промежуточных и итогового отчетов | 01.04.2019 | ежеквартально 02.07.2019; 01.10.2019; 20.12.2019 | Пашина Л.И. Заместитель Главы Администрации МО «Радищевский район», начальник отдела образования и дошкольного воспитания | Отчет | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| Увеличение объемов высокотехнологичной помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) |
| 3.5.1. | Мероприятие Выявление супружеских пар с диагнозом «бесплодие» | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Кустова С.Б. Главный врач ГУЗ «Радищевская РБ» | Количество выявленных пар - 1 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.5.2. | Мероприятие Оказание высокотехнологичной помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) в рамках обязательного медицинского страхования не менее услуг в год | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Кустова С.Б. Главный врач ГУЗ «Радищевская РБ» | Количество оказаний высокотехнологической помощи - 1 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.5.3. | Мероприятие Оказание помощи женщинам, имеющим направление на ЭКО, для оплаты медицинских услуг по подготовке к ЭКО, не менее | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Кустова С.Б. Главный врач ГУЗ «Радищевская РБ» Г.В. Плешакова Заведующий отделением по Радищевскому району ОГКУ СЗН Ульяновской области | Количество оказаний высокотехнологической помощи - 1 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.5.4. | Контрольная точка: Мониторинг реализации мероприятий, с предоставлением промежуточных и итогового отчетов | 01.04.2019 | ежеквартально 02.07.2019; 01.10.2019;20.12.2019 | Пашина Л.И. Заместитель Главы Администрации МО «Радищевский район», начальник отдела образования и дошкольного воспитания | Отчет | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| Улучшение социально-экономического положения семей с детьми |
| 3.6.1. | Мероприятие Проведение мероприятий, направленных на формирование экономической самостоятельности семей | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Чембарова Л.И. Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в Радищевском районе Г.В. Плешакова Заведующий отделением по Радищевскому району ОГКУ СЗН Ульяновской области | Информационная справка с указанием количества проведенных мероприятий - 220 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.6.2. | Мероприятие Организация взаимодействия с работодателями по вопросам содействия трудоустройству женщин, исполняющих обязанности по воспитанию детей, на рабочие места, организованных работодателями с применением гибких форм занятости, включая надомный труд; | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Нестеров А.В. Начальник отдела экономического мониторинга, прогнозирования, планирования и развития предпринимательства Администрации МО «Радищевский район» Чембарова Л.И. Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в Радищевском районе | Информационная справка с указанием количества встреч с работодателями - 376 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.6.3. | Мероприятие Организация взаимодействия с работодателями по вопросам трудоустройства многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Нестеров А.В. Начальник отдела экономического мониторинга, прогнозирования, планирования и развития предпринимательства Администрации МО «Радищевский район» Чембарова Л.И. Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в Радищевском районе | Информационная справка с указанием количества встреч с работодателями - 376 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.6.4. | Мероприятие Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми за счет средств муниципального бюджета и внебюджетных средств в рамках муниципальной программы «Забота» на 2019 -2021 гг. | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Г.В. Плешакова Заведующий отделением по Радищевскому району ОГКУ СЗН Ульяновской области | Постановление администрации МО «Радищевский район» «Об утверждении муниципальной программы «Забота» на 2019-2021 гг.» | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.6.5. | Мероприятие Оздоровление детей в летних оздоровительных лагерях при образовательных организациях | 01.06.2019 | 31.08.2019 | Пашина Л.И. Начальник отдела образования и дошкольного воспитания Администрации МО «Радищевский район» | Информационная справка с указанием количества детей, получивших оздоровление -777; Доля детей, нуждающихся в оздоровлении, от общего числа детей, нуждающихся в оздоровлении (%) - 100 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.6.6. | Мероприятие Обеспечение бесплатным питанием в школах детей из многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном положении и малообеспеченных семей | 01.09.2019 | 31.05.2019 | Пашина Л.И. Начальник отдела образования и дошкольного воспитания Администрации МО «Радищевский район» Г.В. Плешакова Заведующий отделением по Радищевскому району ОГКУ СЗН Ульяновской области | Количество детей из многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном положении и малообеспеченных семей, беспеченных бесплатным питанием – 122 Доля таких детей от их общего числа (%) – 100 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.6.7. | Мероприятие Проведение благотворительной акции «Помоги собраться в школу», «Новогодний подарок» | 01.06.2019 01.12.2019 | 31.08.2019 10.01.2019 | Г.В. Плешакова Заведующий отделением по Радищевскому району ОГКУ СЗН Ульяновской области | Количество детей – участников акций - 835 Доля детей, охваченных акциями к общему числу детей подлежащих охвату акциями (%) - 100 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.6.8. | Мероприятие Проведение социально-значимых мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей (День семейного общения, День отца, День матери, акция «Роди патриота в день России», проведение муниципальных этапов областных конкурсов «Папа года», «Семья года» и др.) | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Кетова Н.А. Специалист по социальной работе ОГКУСО ЦСПП "Ульяновский региональный ресурсный институт семьи" в МО "Радищевский район" Г.В. Плешакова Заведующий отделением по Радищевскому району ОГКУ СЗН Ульяновской области Головина О.Н. Начальник отдела ЗАГС Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области Пашина Л.И. Начальник отдела образования и дошкольного воспитания Администрации МО «Радищевский район» Сударкина Т.Ю. Начальник отдела культуры и организации досуга населения Администрации МО «Радищевский район» | Количество проведенных мероприятий - 366 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.6.9. | Мероприятие Организация «Церемонии имя-наречения» -чествование новорожденных, родившихся в течение календарного года у граждан, проживающих на территории МО (организация чевствования 1-го, 50-го, 100-го, 150-го ребенка, родившегося в течение календарного года у граждан проживающих на территории МО) | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Головина О.Н. Начальник отдела ЗАГС Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области | Количество проведенных чествований - 11, Доля детей, охваченных чествованиями, от общего числа таких детей (%) - 100 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.6.10. | Мероприятие Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые. | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Пашина Л.И. Заместитель Главы Администрации МО «Радищевский район», начальник отдела образования и дошкольного воспитания Чембарова Л.И. Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в Радищевском районе | Количество таких трудоустроенных граждан -76, Доля таких трудоустроенных граждан к общему их количеству (%) - 100 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.6.11. | Контрольная точка: Мониторинг реализации мероприятий, с предоставлением промежуточных и итогового отчетов | 01.04.2019 | ежеквартально 02.07.2019; 01.10.2019;20.12.2019 | Пашина Л.И. Заместитель Главы Администрации МО «Радищевский район», начальник отдела образования и дошкольного воспитания | Отчет | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| Популяризации системы мер финансовой поддержки семей при рождением детей, проведение информационной компании, направленной на формирование приверженности к созданию и сохранению семей |
| 3.7.1. | Мероприятие Организация социальной рекламы с ориентацией в первую очередь на потенциальных родителей, выпуск и распространение информационных буклетов, памяток о федеральных и региональных мерах по поддержке семей с детьми, прежде всего, мер, предоставляемых в связи с рождением первого и третьего ребенка | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Заведующий отделением по «Радищевскому району» ОГКУ СЗН Ульяновской области Г.В. Плешакова | Кол-во информационных буклетов, памяток - 350 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.7.2. | Мероприятие Организация и проведение информационных компаний, семейных консультаций, бесед, встреч, форумов, квестов, слётов по информированию населения о мерах социальной поддержки семей с детьми, об акциях, конкурсах, проводимых в регионе в целях повышения рождаемости | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Кетова Н.А. Специалист по социальной работе ОГКУСО ЦСПП "Ульяновский региональный ресурсный институт семьи" в МО "Радищевский район" Г.В. Плешакова Заведующий отделением по «Радищевскому району» ОГКУ СЗН Ульяновской области | Кол-во публикаций в печатных СМИ – 33, по радио - 0, на Интернет-сайтах –76 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.7.3. | Мероприятие Информационная поддержка некоммерческих организаций, семейных клубов и родительских объединений, осуществляющих акции и мероприятия по популяризации и продвижению традиционных семейных ценностей, а также по поддержке и защите семьи, материнства и детства | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Кетова Н.А. Специалист по социальной работе ОГКУСО ЦСПП "Ульяновский региональный ресурсный институт семьи" в МО "Радищевский район" | Количество предоставленных информационных материалов, в том числе, при проведении встреч, совещаний и пр. - 5 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.7.4. | Мероприятие Информационная кампания по пропаганде семейных ценностей, многодетности, ответственного родительства. | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Кетова Н.А. Специалист по социальной работе ОГКУСО ЦСПП "Ульяновский региональный ресурсный институт семьи" в МО "Радищевский район" Г.В. Плешакова Заведующий отделением по «Радищевскому району» ОГКУ СЗН Ульяновской области | Информационная справка с указанием количества публикаций в печатных СМИ –3, по радио - 0, на Интернет-сайтах –25 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.7.5. | Мероприятие Освещение в средствах массовой информации мероприятий по реализации проекта «Жизнь замечательных семей» (демонстрация примеров счастливой супружеской жизни в электронных и печатных СМИ) | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Кетова Н.А. Специалист по социальной работе ОГКУСО ЦСПП "Ульяновский региональный ресурсный институт семьи" в МО "Радищевский район" Г.В. Плешакова Заведующий отделением по «Радищевскому району» ОГКУ СЗН Ульяновской области | Информационная справка с указанием количества публикаций в печатных СМИ –3, по радио -0, на Интернет-сайтах – 25 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.7.6. | Мероприятие Размещение в помещениях Центров (групп) по предоставлению государственных и муниципальных услуг информации по семейной тематике | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Кетова Н.А. Специалист по социальной работе ОГКУСО ЦСПП "Ульяновский региональный ресурсный институт семьи" в МО "Радищевский район" Головина О.Н. Начальник отдела ЗАГС Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области Г.В. Плешакова Заведующий отделением по «Радищевскому району» ОГКУ СЗН Ульяновской области | Количество размещенных информационных материалов - 12 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.7.7. | Контрольная точка: Мониторинг реализации мероприятий, с предоставлением промежуточных и итогового отчетов | 01.04.2019 | ежеквартально 02.07.2019; 01.10.2019; 20.12.2019 | Пашина Л.И. Заместитель Главы Администрации МО «Радищевский район», начальник отдела образования и дошкольного воспитания | Отчет | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.7.8. | Мероприятие Размещение социальной рекламы в печатных и электронных средствах массовой информации, направленной на повышение в общественном сознании престижа семьи, формирование у молодого поколения приверженности семейным ценностям, здоровому образу жизни | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Кетова Н.А. Специалист по социальной работе ОГКУСО ЦСПП "Ульяновский региональный ресурсный институт семьи" в МО "Радищевский район" Г.В. Плешакова Заведующий отделением по «Радищевскому району» ОГКУ СЗН Ульяновской области Е.В. Филянина Помощник Главы Администрации муниципального образования «Радищевский район » по вопросам охраны здоровья граждан | Информационная справка с указанием количества публикаций в печатных СМИ – 39, по радио - 0, на Интернет -сайтах –44 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.7.9. | Мероприятие Проведение информационно-просветительских мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей, повышение статуса родительства, формирование в обществе позитивного образа семьи, в том числе: 1. Торжественная регистрация новорожденных «Здравствуй, юный житель Радищевского района!»; 2. Торжественную регистрацию заключения брака «Да здравствует любовь и верность!»; 3. Чествование юбиляров семейной жизни «От свадьбы молодой до свадьбы золотой...»; 4. День семьи, любви и верности! Чествование юбиляров семейной жизни с вручением Всероссийских медалей "За любовь и верность" | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Кетова Н.А. Специалист по социальной работе ОГКУСО ЦСПП "Ульяновский региональный ресурсный институт семьи" в МО "Радищевский район" Головина О.Н. Начальник отдела ЗАГС Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области Г.В. Плешакова Заведующий отделением по «Радищевскому району» ОГКУ СЗН Ульяновской области | Количество проведенных мероприятий - 366 Количество торжественных мероприятий -46, Доля таких регистраций от общего количества регистраций браков - 40 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.7.10. | Мероприятие Организация работы семейных клубов, клубов молодых семей, клубов семей по интересам | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Кетова Н.А. Специалист по социальной работе ОГКУСО ЦСПП "Ульяновский региональный ресурсный институт семьи" в МО "Радищевский район" Пашина Л.И. Начальник отдела образования и дошкольного воспитания Администрации МО «Радищевский район» | Информационная справка с указанием количества действующих клубов – 20 По отношению к предыдущему году (%) - 110 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.7.11. | Мероприятие Организация спортивно-массовых мероприятий, направленных на формирование приверженности к ведению ЗОЖ, сохранению здоровья, популяризации семейного спорта | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Филянина Е.В. Помощник Главы Администрации муниципального образования «Радищевский район » по вопросам охраны здоровья граждан Хвесик Е.Н. Главный специалист по физической культуре и спорту отдела по делам молодёжи, физической культуре и спорта Администрации МО «Радищевский район» Лабутина О.Г. Директор детско-юношеской спортивной школы | Кол-во проведенных мероприятий - 86 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.7.12. | Мероприятие Организация и проведение книжных выставок, конкурсов на семейную тематику: 1. «По книжным морям, по памятным местам...» - Неделя детской книги и культуры чтения; 2. Организация книжных выставок, обзоров книг и журналов по темам: «Семья вместе, то и душа на месте»; 3. «Театр на ладошке» - показ камерных спектаклей для детей-сирот, больных детей и детей-инвалидов; 4. «Театр на подушках» - спектакли для самых маленьких зрителей. | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Иванова Т.А. Директор МКУК «Межпоселенческая библиотека» | Информационная справка с указанием количества проведенных выставок - 107 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.7.13. | Контрольная точка: Мониторинг реализации мероприятий, с предоставлением промежуточных и итогового отчетов | 01.04.2019 | ежеквартально 02.07.2019; 01.10.2019;20.12.2019 | Пашина Л.И. Заместитель Главы Администрации МО «Радищевский район», начальник отдела образования и дошкольного воспитания | Отчет | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |

Согласовано:

Руководитель регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»,

Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области –

Министр семейной, демографической политики и социального благополучия  Ульяновской области					        О.М.Касимова