|  |  | УТВЕРЖДЕН Глава Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области _________________ А.В.Белотелов «___» ______________ 2019г. |
| --- | --- | --- |

РАБОЧИЙ ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА) РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Старшее поколение» национального проекта «Демография»

в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области

# 1.Показатели реализации  проекта в муниципальном образовании «Радищевский район»

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Территория | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | дополнительный | Ульяновская область | 14,4 | 01.01.2018 | 21,5 | 26,5 | 32,5 | 55,7 | 65,3 | 70,0 |
|  |  |  | Радищевский район | 14,3 | 01.01.2018 | 21,5 | 26,5 | 32,5 | 55,7 | 65,3 | 70,0 |
| 2 | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением | дополнительный | Ульяновская область | 50 | 01.01.2018 | 55,8 | 59,6 | 64,0 | 69,1 | 80,0 | 90,0 |
|  |  | дополнительный | Радищевский район | 50 | 01.01.2018 | 55,8 | 59,6 | 64,0 | 69,1 | 80,0 | 90,0 |
| 3 | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек | дополнительный | Ульяновская область | - | 01.01.2018 | 497 | 994 | 1491 | 1988 | 2485 | 2982 |
|  |  | дополнительный | Радищевский район | - | 01.01.2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Охват граждан пожилого возраста и инвалидов, обеспеченных долговременным уходом, чел. | дополнительный | Ульяновская область | 5938 | 01.01.2018 | 6055 | 6235 | 6405 | 6575 | 6735 | 6905 |
|  |  | дополнительный | Радищевский район | 265 | 01.01.2018 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
| 5 | Доля граждан старшего поколения вовлечённых в активное долголетие, % | дополнительный | Ульяновская область | 47 | 01.01.2018 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
|  |  | дополнительный | Радищевский район | 47 | 01.01.2018 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |

2. План мероприятий по достижению результатов проекта

в муниципальном образовании «Радищевский район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика мероприятия | Адресат отчета о работе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. Не менее 70,0% лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию к концу 2024года |
| 1.1 | Результат Не менее 21,5% лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2019 года | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Кустова С.Б.-главный врач ГУЗ «Радищевская РБ» | Отчет ГУЗ | Министерство здравоохранения Ульяновской области; Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (Проектный офис) |
| 1.1.1 | Мероприятие Проводятся профилактические осмотры лиц старше трудоспособного возраста, включая диспансеризацию, с охватом не менее 21,5% | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Кустова С.Б.-главный врач ГУЗ «Радищевская РБ» | Аналитическая справка ГУЗ |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка Представлен в Министерство здравоохранения Ульяновской области и Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области промежуточный отчет о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста |  | ежеквартально 02.04.2019; 02.07.2019; 01.10.2019 | Кустова С.Б.-главный врач ГУЗ «Радищевская РБ» | Отчет ГУЗ |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка Представлен в Министерство здравоохранения Ульяновской области и Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области итоговый отчет о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста |  | 25.12.2019 | Кустова С.Б.-главный врач ГУЗ «Радищевская РБ» | Отчет ГУЗ |  |
| 2. Не менее 90% лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года |
| 2.1 | Результат Не менее 55,8% лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением, к концу 2019 года | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Кустова С.Б.-главный врач ГУЗ «Радищевская РБ» | Отчет ГУЗ | Министерство здравоохранения Ульяновской области; Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (Проектный офис) |
| 2.1.1 | Мероприятие Осуществляется диспансерное наблюдение лиц старшего трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Кустова С.Б.-главный врач ГУЗ «Радищевская РБ» | Аналитическая справка ГУЗ |  |
| 2.1.2 | Мероприятие: Анализ результатов медицинских обследований (не реже1 раза в месяц) | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Кустова С.Б.-главный врач ГУЗ «Радищевская РБ» | Аналитическая справка ГУЗ |  |
| 2.1.3 | Контрольная точка Представлен в Министерство здравоохранения Ульяновской области и Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия промежуточный отчёт об осуществлении диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |  | ежеквартально 02.04.2019; 02.07.2019; 01.10.2019 | Кустова С.Б.-главный врач ГУЗ «Радищевская РБ» | Отчет ГУЗ |  |
| 2.1.4 | Контрольная точка Представлен в Министерство здравоохранения Ульяновской области и Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия итоговый отчёт об осуществлении диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |  | 25.12.2019 | Кустова С.Б.-главный врач ГУЗ «Радищевская РБ» | Отчет ГУЗ |  |
| 3. Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек |
| 3.1 | Результат Прошел профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 1 гражданин предпенсионного возраста к концу 2019 года: | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Чембарова Л.И. Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО «Радищевский район» | Документ о профессиональном обучении и повышении квалификации | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области; Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (Проектный офис) |
| 3.1.1 | Мероприятие: Анкетирование граждан предпенсионного и пенсионного возраста в целях разработки новых программ содействия трудоустройству и профессионального обучения | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Чембарова Л.И. Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО «Радищевский район» | Отчёт о проведении мероприятий |  |
| 3.1.2. | Мероприятие: Информирование работодателей и лиц предпенсионного возраста о возможности по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2019 году (организация встреч, размещение информации в СМИ, на сайте администрации и т.д.) | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Чембарова Л.И. Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО «Радищевский район» | Отчёт о проведении мероприятий |  |
| 3.1.3. | Мероприятие: Мониторинг реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраст в целях оценки достижения показателей результативности в 2019 году | 01.01.2019 | ежеквартально 02.04.2019; 02.07.2019; 01.10.2019 | Чембарова Л.И. Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО «Радищевский район» | Ежеквартальный отчет |  |
| 3.1.4 | Контрольная точка Направлен отчет по показателю "численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2019 году | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Чембарова Л.И. Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО «Радищевский район» | Отчет |  |
| 4. Не менее 140 граждан пожилого возраста и инвалидов обеспечены долговременным уходом к 2024 году |
| 4.1 | Результат В систему долговременного ухода включено не менее 115 лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании | 01.01.2019 | 20.11.2019 | Кустова С.Б. главный врач ГУЗ «Радищевская РБ», Плешакова Г.В. Заведующий отделением по Радищевскому району ОГКУСЗН Ульяновской области | Аналитическая справка | Министерство здравоохранения Ульяновской области Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (Проектный офис) |
| 4.1.1 | Мероприятие Выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в сбалансированном социальном обслуживании и медицинской помощи на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также по поддержке семейного ухода | 01.01.2019 | 20.11.2019 | Плешакова Г.В. Заведующий отделением по Радищевскому району ОГКУСЗН Ульяновской области | Аналитическая справка |  |
| 4.1.2 | Мероприятие Организация системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание на дому | 01.01.2019 | 20.11.2019 | Плешакова Г.В. Заведующий отделением по Радищевскому району ОГКУСЗН Ульяновской области | Аналитическая справка |  |
| 4.1.3 | Мероприятие Организация медицинской помощи на дому, в полустационарной и стационарной форме | 01.01.2019 | 20.11.2019 | Кустова С.Б. главный врач ГУЗ «Радищевская РБ» | Аналитическая справка |  |
| 4.1.4 | Мероприятие: Мониторинг реализации мероприятий | 01.01.2019 | ежеквартально 02.04.2019; 02.07.2019; 01.10.2019 | Кустова С.Б. главный врач ГУЗ «Радищевская РБ», Плешакова Г.В. Заведующий отделением по Радищевскому району ОГКУСЗН Ульяновской области | Отчет ответственных исполнителей |  |
| 4.1.5 | Контрольная точка Включено в систему долговременного ухода не менее 115 лиц старше трудоспособного возраста |  | 20.11.2019 | Кустова С.Б. главный врач ГУЗ «Радищевская РБ», Плешакова Г.В. Заведующий отделением по Радищевскому району ОГКУСЗН Ульяновской области | Отчет ответственных исполнителей |  |
| 5. Не менее 80% граждан старшего поколения вовлечены в активное долголетие к 2024 году |
| 5.1 | Результат Вовлечено не менее 55 % граждан старшего поколения в активное долголетие | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Пашина Л.И Ответственное лицо за работу с гражданами старшего поколения, Узбеков Д.Ш. Председатель Серебряной администрации | Отчет «Серебряной администрации» | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (Проектный офис) |
| 5.1.1 | Мероприятие Подписано Соглашение по взаимодействию между администрацией МО «Радищевский район», подведомственных учреждений и Центра активного долголетия | 01.01.2019 | 01.02.2019 | Пашина Л.И Ответственное лицо за работу с гражданами старшего поколения, Узбеков Д.Ш. Председатель Серебряной администрации |  |  |
| 5.1.2 | Мероприятие Проведение мониторинга среди граждан старшего поколения по вопросам активного долголетия (пожелания заниматься в клубных объединениях по направлениям, принимать участие в социально-значимых мероприятиях, в волонтерском движении и в других формах активного долголетия) | 01.01.2019 | 30.04.2019 | Пашина Л.И Ответственное лицо за работу с гражданами старшего поколения, Узбеков Д.Ш. Председатель Серебряной администрации | Отчет «Серебряной администрации» |  |
| 5.1.3 | Мероприятие: Организация информационной компании (изготовление и распространение памяток, брошюр) о деятельности клубных объединений, Центров активного долголетия на территории муниципального образования «Радищевский район» в разрезе поселений | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Пашина Л.И Ответственное лицо за работу с гражданами старшего поколения, Узбеков Д.Ш. Председатель Серебряной администрации | Отчет «Серебряной администрации» |  |
| 5.1.4 | Мероприятие Открытие не менее 3 новых клубных объединений для граждан старшего поколения в 2019 году | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Пашина Л.И Ответственное лицо за работу с гражданами старшего поколения, Узбеков Д.Ш. Председатель Серебряной администрации | Отчет «Серебряной администрации» |  |
| 5.1.5 | Мероприятие Реализация проектов «Серебряное волонтерство», «Серебряные каникулы», «Социальный туризм», «Тимуровцы информационного общества» | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Пашина Л.И Ответственное лицо за работу с гражданами старшего поколения, Узбеков Д.Ш. Председатель Серебряной администрации | Отчет «Серебряной администрации» |  |
| 5.1.6. | Мероприятие Принятие в члены граждан старшего поколения движения «За активное долголетие» с вручением удостоверений | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Пашина Л.И Ответственное лицо за работу с гражданами старшего поколения, Узбеков Д.Ш. Председатель Серебряной администрации | Отчет «Серебряной администрации» |  |
| 5.1.7 | Мероприятие: Мониторинг реализации мероприятий | 01.01.2019 | ежеквартально 02.04.2019; 02.07.2019; 01.10.2019 | Пашина Л.И Ответственное лицо за работу с гражданами старшего поколения, Узбеков Д.Ш. Председатель Серебряной администрации | Отчет «Серебряной администрации» |  |
| 5.1.8 | Контрольная точка Вовлечено 55 % граждан старшего поколения в активное долголетие |  | 01.12.2019 | Пашина Л.И Ответственное лицо за работу с гражданами старшего поколения, Узбеков Д.Ш. Председатель Серебряной администрации | Отчет «Серебряной администрации» |  |