Об исполнении мероприятий национального проекта «Культура» в муниципальном образовании «Радищевский район» (по итогам 1 полугодия 2020 года)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Исполнение и характеристика мероприятия | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | Создание муниципальных модельных библиотек (Радищевская центральная библиотека имени А.Н.Радищева, Радищевская центральная детская библиотека) | 2020 | 2021 | Начальник отдела по делам культуры и организации досуга населения Администрации МО «Радищевский район» Т.Ю.Сударкина Директор МКУК «Межпоселенческая библиотека» МО «Радищевский район» Т.А.Иванова | В апреле 2020 года в г.Москву был направлен пакет документов на участие Радищевской центральной детской библиотеки в конкурсном отборе субъектов РФ на создание муниципальных библиотек. Итоги участия в конкурсном отборе будут известны до 01 августа 2020 года |  |
| 2 | Укрепление материально-технической базы культурно - досуговых учреждений (с.Дмитриевка, с.Софьино, п.Кубра, с.Волчанка) | 2020 | 2020 | Начальник отдела по делам культуры и организации досуга населения Администрации МО «Радищевский район» Т.Ю.Сударкина Директор МУК «Радищевский районный Дом культуры» А.П.Пискунов | Мероприятия по укреплению материально-технической базы Дмитриевского сельского Дома культуры, Софьинского клуба, Кубринского сельского Дома культуры, Волчанского клуба не проводились | Поданные в Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области заявки на укрепление материально-технической базы Дмитриевского сельского Дома культуры (480,0 тыс.руб.), Софьинского клуба (430,0 тыс.руб.), Кубринского сельского Дома культуры (280,0 тыс.руб.), Волчанского клуба (845,0 тыс.руб.) были отклонены из-за отсутствия необходимых финансовых средств в областном бюджете |
| 3 | Ремонт здания МБУДО «Октябрьская детская школа искусств» | 2020 | 2021 | Начальник отдела по делам культуры и организации досуга населения Администрации МО «Радищевский район» Т.Ю.Сударкина Директор МБУДО «Октябрьская детская школа искусств» М.Г.Сердюкова | Ремонтные работы не проводились | Ремонт здания МБУДО «Октябрьская детская школа искусств» планируется провести в период с 2020 по 2021 годы (в 2020 году – в рамках реализации на территории муниципального образования «Радищевский район» мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы, в 2021 году - в рамках реализации проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан). В сентябре-октябре 2020 года будут проведены работы по ремонту кровли, фасада и отмосток здания, систем освещения, отопления, водоснабжения и АПС, коридора, гардеробной, актового зала, туалетной комнаты и газовой котельной, замене оконных и дверных блоков, в 2021 году - работы по ремонту внутренних помещений. Общий объём финансирования работ составит 6000,0 тыс.руб. |
| 4 | Межрегиональный фестиваль славянской культуры «Дикий пион» | 2020 | 2020 | Начальник отдела по делам культуры и организации досуга населения Администрации МО «Радищевский район» Т.Ю.Сударкина | Мероприятие не состоялось | Неблагоприятная санитарно -эпидемиологическая обстановка, сложившаяся вследствие широкого распространения на территории Ульяновской области новой коронавирусной инфекции |
| 5 | Районный фестиваль военно-патриотической песни «По волнам памяти» | 2020 | 2020 | Начальник отдела по делам культуры и организации досуга населения Администрации МО «Радищевский район» Т.Ю.Сударкина Директор МУК «Радищевский районный Дом культуры» А.П.Пискунов | Мероприятие состоялось в режиме онлайн (апрель-май) |  |
| 6 | Районный православный фестиваль «Благовест» | 2020 | 2020 | Начальник отдела по делам культуры и организации досуга населения Администрации МО «Радищевский район» Т.Ю.Сударкина Директор МУК «Радищевский районный Дом культуры» А.П.Пискунов | Мероприятие состоялось в режиме онлайн (апрель) |  |
| 7 | Межрегиональный Давыдовский культурно-исторический фестиваль «Тебе - певцу! Тебе - герою!» | 2020 | 2020 | Начальник отдела по делам культуры и организации досуга населения Администрации МО «Радищевский район» Т.Ю.Сударкина | Мероприятие не проходило | Мероприятие пройдёт в режиме онлайн в июле 2020 года |
| 8 | Районный конкурс детского вокального творчества «Весенняя капель» | 2020 | 2020 | Начальник отдела по делам культуры и организации досуга населения Администрации МО «Радищевский район» Т.Ю.Сударкина Директор МУК «Радищевский районный Дом культуры» А.П.Пискунов | Мероприятие состоялось в режиме онлайн (март) | - |
| 9 | Открытый региональный фестиваль-конкурс песни «Алый первоцвет» | 2020 | 2020 | Начальник отдела по делам культуры и организации досуга населения Администрации МО «Радищевский район» Т.Ю.Сударкина Директор МУК «Радищевский районный Дом культуры» А.П.Пискунов | Мероприятие не состоялось | Неблагоприятная санитарно -эпидемиологическая обстановка, сложившаяся вследствие широкого распространения на территории Ульяновской области новой коронавирусной инфекции |
| 10 | Открытый районный творческий конкурс «Принцесса цветов» | 2020 | 2020 | Начальник отдела по делам культуры и организации досуга населения Администрации МО «Радищевский район» Т.Ю.Сударкина Директор МБУДО «Радищевская детская школа искусств» Н.М.Фокеева | Мероприятие состоялось в режиме онлайн (июнь) |  |
| 11 | Открытый районный конкурс музыкальных видовых слайд- и видеофильмов «Природы милый идеал» | 2020 | 2020 | Начальник отдела по делам культуры и организации досуга населения Администрации МО «Радищевский район» Т.Ю.Сударкина Директор МУК «Радищевский районный Дом культуры» А.П.Пискунов | Мероприятие состоялось в режиме онлайн (апрель-май) |  |
| 12 | Создание официального сайта отдела по делам культуры и организации досуга населения Администрации МО «Радищевский район» | 2020 | 2020 | Начальник отдела по делам культуры и организации досуга населения Администрации МО «Радищевский район» Т.Ю.Сударкина | Сайт создан https://kultury-otdel.ucoz.net/ |  |
| 13 | Подключение сельских библиотек муниципального образования «Радищевский район» к сети Интернет | 2020 | 2020 | Начальник отдела по делам культуры и организации досуга населения Администрации МО «Радищевский район» Т.Ю.Сударкина Директор МКУК «Межпоселенческая библиотека» МО «Радищевский район» Т.А.Иванова | Мероприятия не проходили | Мероприятия по подключению Паньшинской и Соловчихинской библиотек к сети Интернет будут проведены в 3 квартале 2020 года |
| 14 | Ежегодное обновление официальных сайтов учреждений культуры: -МУК «Радищевский РДК» -МКУК «Межпоселенческая библиотека» -МБУДО «Радищевская ДШИ» -МБУДО «Октябрьская ДШИ» | 2020 | 2020 | Директор МУК «Радищевский районный Дом культуры» А.П.Пискунов Директор МКУК «Межпоселенческая библиотека» МО «Радищевский район» Т.А.Иванова Директор МБУДО «Радищевская детская школа искусств» Н.М.Фокеева Директор МБУДО «Октябрьская детская школа искусств» М.Г.Сердюкова | Сайты учреждений культуры обновляются ежедневно |  |