## 02.06.2014
ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПОДГОТОВКЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2014-2015гг.
2014-06-02
№ п/п | Наименование работ | ед. измер. | Наименование МО Радищевский район
|  |  | общее кол-во, протяженность | план рем. | факт рем. | % рем.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
РЕМОНТ КОТЕЛЬНЫХ
1.1. | Ремонт котлов | ед. | 53 | 3 | 1 | 33.33%
|  | тыс. руб кв. м |  | 26 | 8.5 | 32.69%
1.2. | Ремонт вспомогательного оборудования | ед. | 70 | 10 | 3 | 30%
|  | тыс. руб кв. м |  | 21 | 6.3 | 30%
1.3. | Замена котлов | ед. | 53 | 1 |  | 0%
|  | тыс. руб кв. м |  | 65 |  | 0%
1.4. | Ремонт ведомственных котельных | ед. | 0 | 0
|  | тыс. руб кв. м |  | 0
| ВСЕГО | ед. |  | 14 | 4 | 21.11%
| Итого: | тыс. руб кв. м |  | 112 | 14.8 | 20.9%
| Прирост относительно прошлой недели | ед |  |  | 1 | 14.4%
РЕМОНТ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ
2.1. | Ремонт тепловых сетей | м.п. | 2699 | 100
|  | тыс. руб кв. м |  | 60
2.2. | Ремонт линий электропередач | м.п. | 781.9 |  |  |  | данные с 1жкх зима
тыс. руб кв. м
2.3. | Ремонт ТП | ед. | 202 |  |  |  | данные с 1жкх зима
тыс. руб кв. м
2.4. | Ремонт системы водоснабжения, водозаборов | м.п. | 185480 | 100 | 30 | 30%
|  | тыс. руб кв. м |  | 200 | 60 | 30%
2.5. | Ремонт системы канализации | м.п. | 16800
тыс. руб кв. м
2.6. | Проведение гидравлических испытаний (план-обнаружено порывов,ед; факт-устранено порывов,ед.) | весенн. гидр. исп. |  |  |  |  | порывы не обнаружены
|  | осен. гидр. исп. |  |  |  |  | порывы не обнаружены
| ВСЕГО | ед. |  | 200 | 30 | 15%
| Итого: | тыс.руб |  | 260 | 60 | 23.08%
| Прирост относительно прошлой недели | ед |  |  | 10 | 0%
ПОДГОТОВКА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
3.1. | Промывка системы ЦО | дом | 8 | 8 | 6 | 75%
|  | тыс. руб кв. м |  | 16 | 12 | 75%
3.2. | Ремонт системы ЦО | дом |  | 2
|  | тыс. руб кв. м |  | 12
3.3. | Опрессовка системы ЦО | дом |  | 8 | 6 | 75%
|  | тыс. руб кв. м |  | 12 | 9 | 75%
3.4. | Ремонт узлов управления | ед. | 0 | 0
|  | тыс. руб кв. м |  | 0
3.5. | Форма № 8 | ед.
3.6. | Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации | дом |  | 2
|  | тыс. руб кв. м |  | 18
3.7. | Изоляция трубопроводов ЦО | дом |  | 0
|  | тыс. руб кв. м |  | 0
3.8. | Ремонт электрощитовых | ед. |  | 2 | 1 | 50%
|  | тыс. руб кв. м |  | 4 | 2 | 50%
3.9. | Ремонт электропроводки | м.п. |  | 150 | 30 | 20%
|  | тыс. руб кв. м |  | 15 | 3 | 20%
3.10. | Ремонт кровли | кв. м | 41831 | 0
|  | тыс. руб кв. м |  | 0
3.11. | Ремонт м/п швов | м.п. |  | 0
|  | тыс. руб кв. м |  | 0
3.12. | Ремонт фасадов | дом |  | 0
|  | тыс. руб кв. м |  | 0
3.13. | Ремонт входных дверей | ед. |  | 6 | 2 | 33.33%
|  | тыс. руб кв. м |  | 24 | 6 | 25%
3.14. | Ремонт отмостки | кв. м |  | 0
|  | тыс. руб кв. м |  | 0
3.15. | Ремонт ДВК | ед. | 303 | 16 | 1 | 6.25%
|  | тыс. руб кв. м |  | 80 | 5 | 6.25%
3.16. | Паспорт готовности (ГЖИ) | дом |  | 67
3.17. | Ремонт дворовых санузлов (подъездов) | ед.
тыс. руб кв. м
3.18. | Установка приборов учёта в бюджетных учреждениях (по плану на 2012 год) | ед.
тыс. руб
3.19. | Установка общедомовых приборов учёта в МКЖД (по плану на 2013 год) | ед.
тыс. руб
3.20. | Приобретение резервных источников электроснаб. (ДЭС, БЭС и т.д., по плану на 2013г.) | ед. | 25 | 0 | 0 | 0%
|  | тыс. руб |  | 0 | 0 | 0%
| ВСЕГО | ед. |  | 194 | 46 | 32.45%
| Итого: | тыс. руб кв. м |  | 181 | 37 | 20.44%
| Прирост относительно прошлой недели | ед |  |  |  | 12.9%
СОЗДАНИЕ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА
4.1. | Мазут | тыс.тонн |  | 0
|  | тыс. руб кв. м |  | 0
4.2. | Уголь | тыс.тонн |  | 0.1
|  | тыс. руб кв. м |  | 278
4.3. | Дрова | тыс.куб.м |  | 0.957
|  | тыс. руб кв. м |  | 920
4.4. | Печное топливо | тыс.тонн |  | 0
|  | тыс. руб кв. м |  | 0
| Итого: | тыс. руб кв. м |  | 1198 | 0
БЛАГОУСТРОЙСТВО
5.1. | Уборочная техника | ед. | 5 | 5 | 5 | 100%
|  | тыс. руб кв. м | 2 | 3 | 3 | 100%
5.2. | Заготовка песко-соляной смеси | тонн |  | 25
|  | тыс. руб кв. м |  | 25
| Итого: | тыс. руб кв. м |  | 28 | 3 | 100%
СОЗДАНИЕ ЗАПАСОВ МТР
6.1. | Запасы МТР по водоснабжению | тыс. руб |  | 72.3 | 26 | 35.96%
6.2. | Запасы МТР по теплоснабжению | тыс. руб |  | 50.7 | 23 | 45.36%
6.3. | Запасы МТР по электроснабжению | тыс. руб
| Прочие виды работ | тыс.руб
| ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА | тыс. руб |  | 1779 | 114.8 | 6.453%
Непокрытые денежные средства |  | тыс.руб
Общий процент выполнения в натуральном выражении без установки приборов учёта, закупок топлива и благоустройства |  | % по натур. ед. |  |  |  | 27.15%
Отставание от графика, % ("-" опережение графика) |  | 0 |  |  |  | -27.1474