АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

________________________                                                                                     №____________

Экз. №________

р.п. Радищево

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 09.09.2013 № 396

Администрация муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области   п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 09.09.2013 № 396 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области» следующие изменения:

1) Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области (далее – Порядок) изложить в следующей редакции:

«Приложение №1

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Радищевский район»

Ульяновской области

09.09.2013                         № 396

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования

«Радищевский район» Ульяновской области

1. Основные положения

  - Настоящий Порядок определяет правила принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области (далее - муниципальная программа), а также проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и контроля за ходом их реализации.

  - Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области (далее  муниципальное образование в соответствующем падеже). Муниципальная программа и вносимые в нее изменения утверждаются постановлением Администрации муниципального образования.
            Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы, деление на которые осуществляется исходя из масштабности и сложности, достигаемых в рамках муниципальной программы целей. Подпрограммы муниципальной программы разрабатываются, утверждаются и реализуются в порядке, принятом для муниципальных программ.

  - Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется муниципальным заказчиком муниципальных программ (далее - муниципальный заказчик). Муниципальным заказчиком является структурное подразделение Администрации муниципального образования (далее - Администрация) на которое возложены соответствующие права, функции и ответственность за разработку и реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников утверждённой муниципальной программы.

  - В случае наличия нескольких муниципальных заказчиков в проекте постановления  Администрации, утверждающего муниципальную программу, определяется из числа муниципальных заказчиков муниципальный заказчик – координатор, на которого возлагается ответственность за разработку и реализацию муниципальной программы в целом.

  - Муниципальная программа разрабатывается на срок 3 года и более.

## 2. Требования к содержанию муниципальной программы

    - Муниципальная  программа разрабатываются исходя из приоритетов и положений, определённых в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования (далее - Стратегия), невозможности комплексно решить обозначенную в муниципальной программе проблему за счёт использования действующих на данный момент механизмов необходимости муниципальной поддержки, межотраслевого, межведомственного взаимодействия решения обозначенной проблемы, привлечения разнообразных видов ресурсов и финансовых средств из различных источников, в том числе областного и федерального бюджетов, наличия действующих государственных программ Ульяновской области и государственных программ Российской Федерации, затрагивающих обозначенную проблему и востребованности муниципальной программы и её поддержки муниципальным сообществом.

    - Муниципальная программа содержит:

  - Паспорт муниципальной программы согласно Приложению 1 к настоящему Порядку.

  - Разделы:

2.2.2.1. Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа.

Раздел содержит развёрнутую постановку проблем, включая анализ причин их возникновения, обоснование их связи с приоритетами, утверждёнными в Стратегии, анализ различных вариантов решения данных проблем, анализ негативных последствий и рисков реализации муниципальной программы.

Кроме того, данный раздел включает в себя основные понятия и термины, используемые в муниципальной программе. Кратко раскрывается содержание основных понятий и терминов, употребляемых в тексте муниципальной программы (если используемые в муниципальной программе термины и понятия не определены законодательством Российской Федерации, Ульяновской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления).

      - Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы.

Раздел содержит описание основных целей и задач муниципальной программы, планируемые социально-экономические показатели в результате реализации муниципальной программы.

Цели и задачи муниципальной программы содержат развёрнутые формулировки, логически выводимые при анализе проблемной ситуации, должны соответствовать компетенции  муниципальных заказчиков, должны быть потенциально достижимы, измеряемы.

Поставленные цели должны быть обоснованы по срокам, этапам реализации муниципальной программы с указанием значений целевых индикаторов, условиями досрочного прекращения реализации муниципальной программы.

Целевые индикаторы муниципальной программы должны содержать расшифровку их плановых значений по годам реализации муниципальной программы, характеризовать ход её реализации, а также:

отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

иметь количественное значение, измеряемое или рассчитываемое по утверждённым методикам;

непосредственно зависеть от достижения целей и реализации муниципальной программы.

В случае если значения целевых индикаторов муниципальной программы определяются расчётным методом, в муниципальной программе должна содержаться методика сбора исходной информации и расчёта целевых индикаторов.

Перечень целевых индикаторов муниципальной программы оформляется согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

      - Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Раздел содержит обоснование сроков и этапов реализации муниципальной программы.

      - Система мероприятий муниципальной программы.

Раздел содержит перечень взаимоувязанных по муниципальным заказчикам, соисполнителям, срокам, ресурсам (в том числе бюджетным ассигнованиям муниципального бюджета муниципального образования на финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы) основных мероприятий и мероприятий, раскрывающих содержание основных мероприятий, которые предполагается реализовать для достижения целей муниципальной программы. 
            Основные мероприятия: 
            формируются в рамках подпрограммы (при ее наличии); 
            представляют собой комплекс мероприятий, направленных на решение отдельных целей, задач, объединенных исходя из необходимости рациональной организации их решения; 
            отражают цель муниципальной поддержки, предоставления межбюджетного трансферта. 
           Наименование основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач муниципальной программы (подпрограммы). 
            Приложение к муниципальной программе, определяющее систему основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, составляется по форме, установленной приложением № 3 к настоящему Порядку. В случае необходимости система основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации может отражаться в двух и более приложениях к муниципальной программе.

      - Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Данный раздел содержит обоснование объемов финансовых, материальных и иных ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, в том числе объемов бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
            Потребность в ресурсах устанавливается на весь период реализации муниципальной программы с разбивкой по срокам, этапам, государственным заказчикам, соисполнителям.
            Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальных программ (подпрограмм, входящих в муниципальную программу) утверждается решением Совета депутатов муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.
              Если предполагается, что финансовое обеспечение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы будет осуществляться за счет внебюджетных источников, то в данном разделе раскрывается механизм привлечения средств из соответствующего внебюджетного источника.
             Если предполагается, что на реализацию муниципальной программы или отдельных мероприятий муниципальной программы, которые направлены на достижение целей, соответствующих государственным программам Российской Федерации, государственным программам Ульяновской области, бюджету муниципального образования будут предоставлены субсидии из областного бюджета Ульяновской области, федерального бюджета, то в данном разделе могут также отражаться сведения о прогнозируемом объеме таких субсидий и направлениях их использования в соответствии с целями и условиями предоставления указанных субсидий.

      - Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной программы.

Раздел содержит конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, которые должны характеризовать целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики муниципального образования, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов в сфере реализации муниципальной программы, сроков их достижения.

Раздел содержит обоснованный расчёт социальных, экономических, экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации муниципальной программы.

Ожидаемый эффект просчитывается по годам и этапам в течение всего периода реализации муниципальной программы.

В случае, если значения показателей, характеризующих ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной программы, определяются расчетным путем, в муниципальной программе должна содержаться методика сбора исходной информации и определения значений указанных показателей.

      - Организация управления муниципальной программой.

Раздел содержит систему организационных и управленческих взаимодействий  муниципального заказчика, соисполнителей и других субъектов, связанных с реализацией мероприятий  муниципальной программы.

В случае, если в рамках муниципальной программы предусмотрено предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в муниципальной программе отражается информация о цели предоставления субсидий, о категории получателей субсидий и (или) критериях их отбора.

  - Помимо информации, указанной в пункте 2.2.2. настоящего Порядка, муниципальная  программа также содержит в качестве приложений:

2.2.3.1. Материалы по отдельным разделам муниципальной программы (таблицы, диаграммы, карты и иные детализирующие проект муниципальной программы материалы).
               2.2.3.2. В случае, если в качестве финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы предусмотрены субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области, федерального бюджета бюджету муниципального образования, состав и содержание разделов муниципальной  программы могут быть изменены с учетом требований правовых актов Ульяновской области, федеральных правовых актов.

3. Принятие решения о разработке муниципальной программы

  - Разработка муниципальных программ муниципального образования осуществляется на основании принятого Администрацией постановления, оформляемого путём включения муниципальной программы в перечень муниципальных программ.

  - Перечень муниципальных программ утверждается постановлением Администрации.

  - Проект перечня муниципальных программ формируется отделом экономического мониторинга, прогнозирования, планирования и развития предпринимательства Администрации (далее – отдел Администрации) на основании нормативных правовых актов Администрации, предусматривающих реализацию муниципальных программ, во исполнение поручений Главы Администрации (далее - Глава Администрации) с учётом предложений структурных подразделений Администрации.

Внесение в перечень муниципальных программ изменений производится по решению Администрации до 01 августа года, предшествующего очередному финансовому году, на основании предложений отдела Администрации, подготовленных в соответствии с положениями нормативных правовых актов Ульяновской области, предусматривающих реализацию муниципальных программ, а также во исполнение поручений Главы Администрации и по предложениям структурных подразделений Администрации.

  - Для включения муниципальной программы в перечень муниципальных программ Администрацией в Комиссию по муниципальным программам муниципального образования - совещательный орган, сформированный Администрацией муниципального образования  для принятия решений по вопросам разработки и реализации проектов муниципальных программ, проектов по внесению изменений в муниципальные программы (далее - Комиссия) направляется документ содержащий:

обоснование соответствия решаемой проблемы и целей будущей муниципальной программы приоритетам развития муниципального образования, закреплённым в Стратегии;

предложения по целям муниципальной программы, целевым индикаторам муниципальной программы, позволяющим оценивать ход её реализации, с обоснованием выбора этих индикаторов;

предложения по объёмам и источникам финансирования муниципальной программы;

предварительная оценка ожидаемой эффективности предлагаемого варианта решения проблемы;

предложения по муниципальным заказчикам муниципальной программы;

предложения по возможным методам управления и системы мониторинга реализации муниципальной программы;

анализ итогов реализации муниципальной программы в предыдущие годы (в случае разработки муниципальной программы в качестве продолжения действовавшей  муниципальной программы).

  - По результатам представленной на обсуждение информации, указанной в п. 3.4 Комиссией выносится одно из следующих решений:

одобрить предложение о разработке проекта муниципальной программы и рекомендовать Администрации муниципального образования включить её в перечень муниципальных программ;

отклонить предложение о разработке проекта муниципальной программы.

  - Перечень муниципальных программ содержит:

наименования муниципальных программ;

наименования  муниципальных заказчиков;

основные направления реализации муниципальных программ.

  - Разработка проекта муниципальной программы производится муниципальным заказчиком в соответствии с настоящим Порядком.

3.8. Муниципальные  программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утверждённые муниципальные программы подлежат утверждению Администрацией не позднее 30 дней до дня внесения проекта бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в Совет депутатов муниципального образования.

## 4. Порядок рассмотрения Комиссией  проектов муниципальных

## программ и проектов  постановлений  Администрации муниципального образования о внесении в муниципальные  программы изменений

  - В соответствии с утверждённым перечнем муниципальных программ проект муниципальной программы или проект постановления Администрации муниципального образования о внесении в муниципальную программу изменений, согласованный со всеми соисполнителями муниципальной программы, вместе с предварительной бюджетной заявкой на бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в соответствующем финансовом году, составленной в разрезе разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, с приложением подробных расчётов, соглашениями (договорами) о намерениях, подтверждающих предполагаемое финансирование отдельных мероприятий муниципальной программы из внебюджетных источников, направляется в Комиссию, одновременно размещается в сети Интернет на официальном сайте Администрации www.radishevo.ulregion.ru.

  - Для формирования предварительного мнения членов Комиссии, поступивший на рассмотрение Комиссии проект муниципальной программы (о внесении изменений в муниципальную программу) направляется  муниципальным заказчиком всем членам Комиссии.

В случае наличия у членов Комиссии замечаний и предложений к представленному проекту муниципальной программы (о внесении изменений в муниципальную программу), они направляются в отдел Администрации не позднее, чем за один рабочий день до дня проведения заседания Комиссии, на котором будут рассматриваться указанные проекты.

  - В соответствии с установленным графиком заседаний Комиссии, но не позднее чем через 10 рабочих дней после внесения проекта муниципальной программы (о внесении изменений в муниципальную программу) в Комиссию председатель Комиссии назначает заседание Комиссии, на котором заслушиваются доклад-презентация заказчика проекта, заключения членов Комиссии.

  - По результатам рассмотрения представленного на обсуждение проекта муниципальной программы (о внесении изменений в муниципальную программу) Комиссией выносится одно из следующих решений:

об одобрении проекта муниципальной программы (о внесении изменений в муниципальную программу);

об отклонении проекта муниципальной программы (о внесении изменений в муниципальную программу);

о направлении проекта муниципальной программы (о внесении изменений в муниципальную программу) на доработку.

4.5. Комиссия имеет право направлять проекты муниципальных программ (о внесении изменений в муниципальную программу) для проведения независимой экспертизы в соответствии с постановлением Администрации от 28.02.2013 № 76 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области (в новой редакции)»

4.6. В соответствии с установленным председателем Комиссии графиком проведения заседаний Комиссии независимое экспертное заключение рассматривается на заседании Комиссии.

4.7. На основе независимого экспертного заключения и заключения контрольно-счётной комиссии по финансовому контролю Комиссия принимает следующие решения:

о целесообразности реализации проекта муниципальной программы (проекта постановления Администрации о внесении в муниципальную программу изменений);

о корректности предложенных муниципальным заказчиком целевых индикаторов муниципальной программы и ожидаемого эффекта от реализации муниципальной программы;

о целесообразности конкретных мероприятий проекта муниципальной программы (проекта постановления Администрации о внесении в муниципальную программу изменений);

об обоснованности планируемых расходов при реализации муниципальных программ;

иные решения по проекту муниципальной программы (проекта постановления Администрации о внесении в муниципальную программу изменений).

4.8. В случае принятия решения о направлении проекта муниципальной программы (о внесении изменений в муниципальную программу) на доработку, повторное рассмотрение проекта муниципальной программы (о внесении изменений в муниципальную программу) осуществляется в порядке, установленном пунктом 4.1 настоящего раздела.

4.9. Решение Комиссии о проекте муниципальной программы (о внесении изменений в муниципальную программу) вместе с независимым экспертным заключением направляется заказчику.

4.10.  В течение 5 календарных дней после получения решения Комиссии заказчик уведомляет Комиссию о дальнейших действиях в отношении разработанного проекта муниципальной  программы (о внесении изменений в муниципальную программу).

4.11.  В случае несогласия заказчика с выводами Комиссии, он вправе инициировать внеочередное заседание Комиссии для представления дополнительных доводов в пользу принятия положительного решения по разработанному проекту муниципальной программы (о внесении изменений в муниципальную программу).

4.12. В случае принятия Комиссией повторного решения о нецелесообразности реализации проекта муниципальной программы, её разработка прекращается.

  - Решение Комиссии об одобрении проекта муниципальной программы (о внесении изменений в муниципальную программу) является обязательным для начала процедуры согласования постановления Администрации, утверждающего муниципальную программу (внесение изменений в муниципальную программу).

5. Управление, контроль и оценка эффективности

реализации муниципальной программы

  - Муниципальный заказчик несёт ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию муниципальной программы, в том числе:

обеспечивает разработку муниципальной программы и её  согласование;

в случае привлечения в качестве разработчиков проекта муниципальной программы сторонних организаций в установленном порядке осуществляет финансирование на основании заключённых договоров разработки проекта муниципальной программы в пределах средств, установленных на эти цели в бюджете муниципального образования;

в случае наличия в проекте муниципальной программы, финансовое обеспечение реализации которых будет осуществляться не за счёт средств бюджета муниципального образования, подписывает с лицами, изъявившими желание осуществлять финансовое обеспечение реализации таких мероприятий, соглашения (договоры) о намерениях;

организует реализацию муниципальной  программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу, в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями, и несёт ответственность за достижение целевых индикаторов муниципальной программы, а также конечных результатов её реализации;

ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, предоставляет в отдел Администрации, необходимые данные в форме ежеквартального отчёта (Приложение № 4 к данному Порядку) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы;

ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчётным годом, представляет в отдел Администрации в утверждённой форме годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области, установленной приложением № 5 к настоящему Порядку.

  - Отдел финансов Администрации муниципального образования в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, представляет в отдел Администрации информацию, необходимую для подготовки ежеквартального (годового) сводного доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ в части их финансового обеспечения из бюджета муниципального образования на реализацию муниципальных программ.

5.3. Соисполнители:
участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;
           представляют муниципальному заказчику необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела Администрации;
           представляют муниципальному заказчику информацию, необходимую для подготовки ежеквартального отчета о ходе реализации муниципальной программы и годового отчета о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности реализации муниципальной программы;
            представляют муниципальному заказчику копии актов, подтверждающих ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы;
               несут ответственность за своевременное представление муниципальному заказчику муниципальной программы (муниципальному заказчику-координатору) перечня мероприятий для включения в муниципальную программу (подпрограмму муниципальной программы);
               вносят предложения о перераспределении бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы для достижения целей муниципальной программы;
               выполняют решения муниципального заказчика муниципальной программы.
               5.4. Ежеквартально отдел Администрации не позднее 45 рабочих дней со дня получения полной и достоверной информации о ходе реализации муниципальных программ в отчетном периоде готовит и направляет Главе Администрации ежеквартальный сводный доклад о ходе реализации муниципальных программ, который содержит:
              сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;
               сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов муниципальных программ за отчетный период;
               сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования, связанных с реализацией муниципальных программ;
               сведения об объектах капитального строительства, создаваемых в рамках реализации муниципальных программ;
               сведения о заключенных в рамках реализации государственных программ муниципальных контрактах, иных договорах;
               при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственных программ, о сокращении (увеличении) объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ и (или) о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий муниципальных программ или отдельных муниципальных программ в целом.
              5.5. Ежегодно Министерство не позднее 50 рабочих дней со дня получения полной и достоверной информации о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы готовит и направляет Главе Администрации ежеквартальный сводный доклад о ходе реализации муниципальных программ, который содержит:
              сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;
               сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов муниципальных программ за отчетный период;
               сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования, связанных с реализацией муниципальных программ;
               сведения об объектах капитального строительства, создаваемых в рамках реализации муниципальных программ;
               сведения о заключенных в рамках реализации государственных программ муниципальных контрактах, иных договорах;
               при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственных программ, о сокращении (увеличении) объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ и (или) о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий муниципальных программ или отдельных муниципальных программ в целом.

5.6. При выявлении отрицательных результатов выполнения муниципальной программы в части эффективности реализуемых мероприятий Главой Администрации муниципального образования в установленном порядке принимаются следующие решения:
                о внесении изменений в муниципальную программу (в том числе о корректировке целей и сроков реализации муниципальной программы, перечня мероприятий муниципальной программы, о смене муниципального заказчика, об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, об изменении объема бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы);
                о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий муниципальной программы или муниципальной программы в целом начиная с очередного финансового года.
                Решения об изменении объема бюджетных ассигнований бюджета муниципального на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы и о досрочном прекращении реализации муниципальной программы принимаются не позднее чем за 30 дней до дня внесения проекта решения Совета депутатов муниципального образования о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период в Совет депутатов муниципального образования.
                5.7. В случае принятия решений о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы либо о внесении в нее иных изменений муниципальный заказчик в сроки, предусмотренные пунктом 5.6 настоящего Порядка, подготавливает проект постановления Администрации муниципального образования о внесении в муниципальную программу соответствующих изменений.
                  5.8. Внесение в действующую муниципальную программу изменений, предусматривающих увеличение срока реализации муниципальной программы более чем на 1 год, не допускается. При необходимости продления срока реализации муниципальной программы более чем на 3 года разрабатывается новая муниципальная программа, подготовка и утверждение которой осуществляются в соответствии с настоящим Порядком, при этом обоснование разработки новой муниципальной программы должно включать в себя данные о результатах реализации предшествовавшей муниципальной программы за отчетный период, подтверждение актуальности нерешенных проблем, причины, по которым они не были решены..
                5.9. Ежеквартальные отчеты о ходе реализации муниципальной программы и годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ подлежат размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение десяти рабочих дней после дня их представления в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Порядка.

_______________________

Приложение № 1

к Порядку

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

«Радищевский район» Ульяновской области

| Наименование муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы (Муниципальный заказчик–координатор муниципальной программы) |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |
| Цели и задачи муниципальной программы |  |
| Целевые индикаторы муниципальной программы |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы |  |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации |  |
| Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы |  |

______________

Приложение № 2

к Порядку

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых индикаторов муниципальной программы

муниципального образования

«Радищевский район» Ульяновской области

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Базовое значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20… год | 20… год | 20… год | … |
| Подпрограмма (раздел) «Наименование» |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

____________________

Приложение № 3

к Порядку

ОТЧЁТ

о ходе выполнения муниципальной программы

«_____________________________________________»

по состоянию на ____________20__ г.

1. Сведения о результатах реализации мероприятий МП за отчетный период:

| № п/п | Наименование мероприятия | Запланировано в муниципальной программе, тыс. руб. | Предусмотрено в бюджете муниципального образования, тыс. руб. | Освоено финансовых средств, тыс. руб. | Примечания (Результаты реализации мероприятия, причины отклонения, иная информация о реализации мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого | Ф.Б. | О.Б. | М.Б. | В.И. | Итого | Ф.Б. | О.Б. | М.Б. | В.И. | Итого | Ф.Б. | О.Б. | М.Б. | В.И. |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Ф.Б. – федеральный бюджет; О.Б. – областной бюджет; М.Б. – местный бюджет; В.И. – внебюджетные источники

2. Сведения о соответствии фактических показателей реализации МП показателям, установленным при ее утверждении:

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Запланированное значение целевого индикатора 20.. год | Фактическое значение целевого индикатора | Причины (в случае отклонения от плана) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Сведения о заключенных муниципальных контрактах, связанных с реализацией муниципальной программы:

Необходимо указать общее количество заключенных  муниципальных контрактов: общую начальную сумму контрактов, полученную экономию

4. Сведения об оценке эффективности муниципальной программы, определяемой по методике, утвержденной настоящим Порядком.

Приложение № 4

к Порядку

СИСТЕМА

мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Ответственные исполнители мероприятий | Источник финансового обеспечения | Финансовое обеспечение реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 20.. год | 20.. год | 20.. год | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма (раздел) «Наименование» |
| 1. | Основное мероприятие «…» |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования (далее – муниципальный бюджет) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области «*» (далее – областной бюджет) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета «**» (далее – федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование мероприятия |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования муниципального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| … |  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | 2. Основное мероприятие «…» |  | бюджетные ассигнования муниципального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме (разделу) |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования муниципального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования муниципального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  |  |  |  |

_______________________

Приложение № 4

к Порядку

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

1. Настоящая Методика устанавливает правила оценки эффективности реализации

Муниципальных  программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области (далее – муниципальная программа) в целом, подпрограмм муниципальных программ (далее - подпрограмма).
           2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется муниципальным заказчиком муниципальной программы, муниципальным заказчиком-координатором (далее - муниципальный заказчик) ежегодно по итогам ее реализации в отчетном финансовом году.
          3. Исходными данными для оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:
          данные, содержащиеся в годовом отчете о ходе реализации муниципальной программы, подготавливаемом муниципальным заказчиком;
        данные, полученные в результате мониторинга хода реализации муниципальных программ, осуществляемого отделом Администрации;
        иные данные о результатах реализации муниципальной программы, необходимые для оценки эффективности реализации муниципальной программы.
       4. По результатам анализа исходных данных муниципальный заказчик оценивает:
степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы;
       соотношение фактического и запланированного объемов финансового обеспечения реализации муниципальной программы;
        степень достижения плановых значений показателей, характеризующих ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной программы;
       степень соответствия результатов реализации основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, значениям целевых индикаторов муниципальной программы.
        5. По завершении указанной оценки муниципальный заказчик осуществляет интегральную оценку эффективности реализации муниципальной программы и с учетом полученных по ее результатам значений определяет степень эффективности реализации муниципальной программы, которая характеризуется следующим образом:

| Степень эффективности реализации муниципальной программы | Значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| Реализация муниципальной программы является эффективной | Более 80 процентов |
| Реализация муниципальной программы является умеренно эффективной | От 70 до 80 процентов включительно |
| Реализация муниципальной программы является неэффективной | Менее 70 процентов |

6. Оценка степени достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы осуществляется по следующей формуле:



СДЦ - степень достижения значения целевого индикатора муниципальной программы;
nц - количество целевых индикаторов муниципальной программы;
СДЦi - степень достижения значения i-ого целевого индикатора муниципальной программы.
           Степень достижения значения i-ого целевого индикатора муниципальной программы определяется по следующим формулам:
для оценки степени достижения значений целевых индикаторов муниципальной программы, предполагающих положительную динамику:



для оценки степени достижения значений целевых индикаторов муниципальной программы, предполагающих отрицательную динамику:



СДЦi - степень достижения значения i-ого целевого индикатора;
Ф - фактическое значение целевого индикатора;
П - плановое значение целевого индикатора.
            При расчете интегральной оценки степени достижения значений целевых индикаторов в расчет берется фактическое значение (для целевых индикаторов, степень достижения которых составляет до 149 % от планового значения).
            При перевыполнении значений целевых индикаторов более чем на 150 % от планового значения для расчета интегральной оценки степени достижения целевых индикаторов принимается значение, равное 90%.
             7. Оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения реализации муниципальной программы осуществляется по следующей формуле:



ФУФ - фактический объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы;
УФП - запланированный объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы.

               8. Оценка степени достижения плановых значений показателей, характеризующих ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной программы, осуществляется по следующей формуле:



СДЭ - степень достижения значения показателей ожидаемого эффекта от реализации мероприятий муниципальной программы;
nэ - количество показателей ожидаемого эффекта от реализации мероприятий муниципальной программы;
СДЭi - степень достижения значения i-ого показателя ожидаемого эффекта от реализации мероприятий муниципальной программы.

            Степень достижения значения i-ого показателя ожидаемого эффекта от реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующим формулам:
для оценки степени достижения значений показателей ожидаемого эффекта от реализации мероприятий муниципальной программы, предполагающих положительную динамику:



для оценки степени достижения значений показателей ожидаемого эффекта от реализации мероприятий муниципальной программы, предполагающих отрицательную динамику:



СДЭi - степень достижения значения i-ого показателя ожидаемого эффекта от реализации мероприятий муниципальной программы;
Ф - фактическое значение показателя ожидаемого эффекта от реализации мероприятий муниципальной программы;
П - плановое значение показателя ожидаемого эффекта от реализации мероприятий муниципальной программы.
          При расчете интегральной оценки степени достижения значений показателей ожидаемого эффекта от реализации мероприятий муниципальной программы в расчет берутся фактические значения (для показателей ожидаемого эффекта от реализации мероприятий муниципальной программы, степень достижения которых составляет до 149 % от планового значения).
           При перевыполнении значений показателей ожидаемого эффекта от реализации мероприятий муниципальной программы более чем на 150 % от планового значения для расчета интегральной оценки степени достижения значений показателей ожидаемого эффекта от реализации мероприятий муниципальной программы принимается значение, равное 90 %.
            9. Степень соответствия результатов реализации основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, значениям целевых индикаторов муниципальной программы осуществляется по следующей формуле:



СОМ - степень соответствия результатов реализации основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, значениям целевых индикаторов муниципальной программы;
nому - количество основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, для которых установлены конкретные значения целевых индикаторов;
ОМУi - основные мероприятия муниципальной программы, для которых установлены конкретные значения целевых индикаторов;
nом - количество основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, для которых не установлены конкретные значения целевых индикаторов;
ОМi - основные мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, для которых не установлены конкретные значения целевых  индикаторов.
             10. Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по следующей формуле:



И - значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы.»

2. Пункт 2.2 постановления Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 09.09.2013 № 396 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области»

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Глава Администрации		                                                      А.В.Белотелов