# Ежегодный сводный доклад о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области в 2017года

Настоящий отчет подготовлен на основании отчетов муниципальных заказчиков муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 09.09.2013 №396 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области».

Согласно перечню муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области, утверждённому постановлением Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской областиот 05.10.2016№ 540, в Радищевском районе приняты и действовали в 2017 году 22муниципальныепрограммы в сферах образования, культуры, здравоохранения, агропромышленного комплекса, социальной поддержке и защиты населения,сфере жилищно-коммунального хозяйства и других, муниципальными заказчиками которыхвыступают органы местного самоуправления муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области.

На реализацию 22муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области в 2017году Программами были заложены средствав объеме 13871,6 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета.

Общий объём предусмотренных местным бюджетом средств на 19 муниципальных программна отчетную дату составляет 9445,1тыс. руб.

Запланированные муниципальными программами средства предоставлены бюджетом не в полном объеме и составляют68% от потребности.

По итогам реализации муниципальных программ в 2017г. были освоены средства местного бюджета в размере 9028,3тыс. руб.

Средства муниципального бюджета, предоставленные на реализацию муниципальных программв 2017 г.освоены на 96%.

По 4 муниципальным программам финансирование на 2017 г. не было предусмотрено.

Согласно методике оценки эффективности  2 муниципальные программы признаны высокоэффективными (показатель эффективности реализации мероприятий Программы больше 1), 17 муниципальных программ  - эффективные и у  2 - х муниципальных программ невозможно просчитать степень выполнения индикаторов (показателей реализации Программы) из – за отсутствия финансирования.

Согласно представленным в отдел экономического мониторинга, прогнозирования, планирования и развития предпринимательства отчетам целевые индикаторы соответствуют запланированным значениям.

В целом наблюдается планомерная работа органов местного самоуправления муниципального образования «Радищевский район» по реализации мероприятий муниципальных программ в 2017г.

## Отдел ТЭР и ЖКХ Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Радищевский район» на 2013 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года»(утверждена постановлением Администрации от 01.12.2014 № 664, вн. изм. 23.12.2016 № 688)

На реализацию мероприятий программы в 2017 году запланировано выделение средств 5,0 тыс. руб. из местного бюджета (внесение изменений от 26.12.2016 № 700).

Фактически предусмотрено финансирование в объёме 5,0тыс. руб. (100% от запланированного объёма) за счёт средств местного бюджета.

В 2017 г.фактически предусмотренныефинансовые средства были направленына замену ламп накаливания на энергоэффективные (вОктябрьском д/с, Ореховской, Вязовской, Нижнемазинской, Адоевщинской школах и др.). За счёт внебюджетных средств были установлены энергоэффективные окна в МКД.

Из двух целевых индикаторов плановые значения были достигнуты по двум на 100%.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа считается эффективной.

«Развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2015 – 2017 годы»(утверждена постановлением Администрации от 23.12.2014 № 716)

На реализацию мероприятий программы в 2017 году запланировано 4176,5 тыс. руб. из местного бюджета (170,0 тыс. руб. на безопасность дорожного движения и 4006,5 тыс. руб. на ремонт автодорог местного значения).

Фактически предусмотрено финансирование в объёме 4863,2 тыс. руб. из средств местного бюджета (116% от запланированного объёма).

Освоено финансовых средств в 2017 г. в размере 4339,8 (89% от предусмотренного объёма).

В 2017 г. заключено 3 муниципальных контракта:

- велодорожка в р.п. Радищево (экономия 10 104,0 руб.)

- ремонт асфальтобетонного покрытия дорог в сельских поселениях района (с.В. Маза, с.Ореховка, с. Вязовка);

- ремонт асфальтобетонного покрытия дорог в Радищевском городском поселении (р.п.Радищево, с. Адоевщина, с.Н.Дмитриевка).

Целевой индикатор Программы перевыполнен.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы. Муниципальному заказчику необходимо в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке вносить изменения объемов финансирования Программы в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район».Муниципальная программа считаетсяэффективной.

«Развитие благоустройства территории муниципального образования Радищевское городское поселение Радищевского района Ульяновской области на 2017 – 2019 годы»(утверждена постановлением Администрации от 08.06.2015 № 336)

На реализацию мероприятий программы в 2017 году запланировано 803,9 тыс. руб. избюджета городского поселения.

Фактически предусмотрено финансированиеза счёт средств бюджета городского поселения в размере 803,9 тыс. руб.

На благоустройство территории муниципального образования Радищевское городское поселение освоено 140, 0 тыс. руб.

Все запланированные средства освоены на 100%.

В  рамках Программы проведены следующие мероприятия:

- ремонт и содержание памятников;

- удаление сухостойных деревьев;

- ликвидация стихийных свалок;

- благоустройство мест захоронения и очистка кладбища от мусора;

- скашивание травы в летний период;

- закупка рассады, озеленение территории;

- праздничное оформление территории к праздникам.

Целевые индикаторывыполнены на 100%.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы. Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы, в установленном порядке внести изменения.

Программа считается эффективной.

### Отдел экономического мониторинга, прогнозирования, планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Радищевский район»

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Радищевский район» на 2017 - 2021 годы»(утверждена постановлением Администрации от 22.08.2016 № 472)

На реализацию мероприятий программы в 2017 году запланировано выделение средств 350,0 тыс. руб. (150,0 тыс. руб. на предоставление субсидий (грантов) на открытие собственного дела и 200,0 тыс. руб. на предоставление субсидий АНО «Центр развития предпринимательства») из местного бюджета.

Фактически предусмотрено финансирование в объёме 200,0тыс. руб. (57,1% от запланированного объёма) за счёт средств местного бюджета.

В 2017 г. освоено 200,0 тыс. руб. (100% от предусмотренного финансирования на 2017 год) на поддержку автономной некоммерческой организации «Центр развития предпринимательства».

Из трёх целевых индикаторов плановые значения были достигнуты по одному на 100%, один индикатор выполнен на 96% и на 94% выполнен индикатор величины налоговых поступлений от СМП.

### Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке вносить изменения объемов финансирования Программы в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район».Программа считается умеренно эффективной.

### Отдел по развитию сельских территорий Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

### Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Радищевского района Ульяновской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»(утверждена постановлением Администрации от 19.02.2014 № 84, вн. изм. 23.12.2016 № 688)

### На реализацию мероприятий программы в 2017 году запланировано выделение средств в объеме 6843,06 тыс. руб. из бюджетов всех категорий, в том числе 118,0 тыс. руб. из местного бюджета на строительство (приобретение) жилья для населения, проживающего на сельских территориях Радищевского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов

Фактически предусмотрено финансирование в объёме 48,0 тыс. руб., из местного бюджетов (41% планируемого объёма денежных средств Программой).

Все 10 семей (6 – молодые семьи и молодые специалисты и 4 - граждане, из запланированных Программой на 2017 год) получили субсидии на покупку и строительство жилья в размере 4790,14 тыс. руб. из них: 2666,057 тыс. руб. из средств федерального бюджета, 2100,1 тыс. руб. из средств областного бюджета и 23,95 тыс. руб. из средств местного бюджета.

По состоянию на 01.01.2018 освоение средств составило 99,5% от заложенных областным и местным бюджетамисредств.

Вывод: реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации государственной программы. Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке вносить изменения объемов финансирования Программы в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район». Программа считается эффективной.

### Отдел по делам ГО, ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации муниципального образования

### «Радищевский район» Ульяновской области

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими, психотропными средствами и их прекурсорами, их незаконному обороту на территории муниципального образования «Радищевский район» на 2016 - 2018 годы»(утверждена постановлением Администрации от 23.12.2015 № 714)

На реализацию мероприятий программы в 2017 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 38,0 тыс. руб.

Фактически не предусмотрено финансирование из местного бюджета.

По состоянию на 01.01.2018освоение средств бюджета происходило по статьям бюджета.

Освоенные средства направлялись на обеспечение методической литературой, пособиями, видеороликами, наглядной агитацией антинаркотического содержания учреждений образования и др.

Среди проводимых акций следующие:

- «Все на борьбу с наркоагрессией»

- «Скажи, где торгуют смертью»

- «Лето без наркотиков»

- «Мак».

Проводились рейды в места досуга молодёжи.

Степень достижения значений целевых индикаторов составляет 100%.Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке вносить изменения объемов финансирования Программы в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район». Программа считается эффективной.

### Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования «Радищевский район» на 2016 – 2018 годы»(утверждена постановлением Администрации от 23.12.2015 № 709)

На реализацию мероприятий программы в 2017 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 43,0 тыс. руб.

Фактически предусмотрено финансирование из местного бюджета не было предусмотрено.

По состоянию на 01.01.2018 освоение средств происходило по статьям бюджета.

Проводились запланированные программой ежегодные акции, операции и месячники.В рамках реализации мероприятий программы были проведены межведомственные рейды «социального патруля» по выявлению и контролю семей, находящихся в социально-опасном положении. Результатом реализации мероприятий Программы является снижение преступности среди несовершеннолетних, своевременное выявление семейного неблагополучия и оказание помощи.

Из 8 целевых индикаторов не выполнен только 1.

Большая часть индикаторов перевыполняется как следствие эффективной профилактической работы среди несовершеннолетних и неблагополучных в социальном плане семей, желания родителей пролечиться у нарколога, найти работу.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации программы.

Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке вносить изменения объемов финансирования Программы в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район». Программа считается высокоэффективной.

### Отдел по делам культуры и организации досуга населения Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

### «Культура в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2015 - 2017 годы»(утверждена постановлением Администрации от 01.12.2014 № 664, вн. изм. 23.12.2016 № 688)

На реализацию мероприятий программы в 2017 году запланировано 3630,9 тыс. руб. финансовых средств из местного бюджета.

Фактически предусмотрено финансирование в объёме 925,1тыс. руб. средств местного бюджета (25,5% от запланированного объёма). Также предусмотрено4966,5 тыс. руб. из областного бюджета.

По состоянию на 01.01.2018 освоение средств составило 5891,3 тыс. руб., из них 924,9 тыс. руб. средств местного бюджета и 4966,4 тыс. руб. из областного бюджета(100% от предусмотренного объема финансирования).

Финансовые средства освоены на проведение работ по реконструкции здания МУК «Радищевский районный Дом культуры» (при условии вхождения учреждения в реестр объектов, подлежащих реконструкции в рамках мероприятий по реализации на территории Ульяновской области ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период

до 2020 года») и на проведение ремонтных работ в Октябрьском сельском Доме культуры и Верхнемазинском клубе (при условии включения учреждений

в реестр муниципальных учреждений культуры, в которых планировалось проведение ремонтных работ в рамках мероприятий по реализации ГП Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2018 годы).

Так как в 2017 году МУК «Радищевский районный Дом культуры» не вошёл в реестр объектов, подлежащих реконструкции в рамках мероприятий

по реализации на территории Ульяновской области ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»), а Октябрьский сельский Дом культуры и Верхнемазинский клуб не были включены в реестр муниципальных учреждений культуры, в которых планировалось проведение ремонтных работ в рамках мероприятий по реализации ГП Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2018 годы, финансовые средства были перераспределены для выполнения следующих видов работ:

- обработка чердаков сельских культурно-досуговых учреждений;

- договора на обслуживание АПС в сельских культурно-досуговых учреждениях;
- ремонт электропроводки в сельских культурно-досуговых учреждениях;

- установка видеокамер в цифровом зале, открываемом на базе КДЦМ «Спутник»;

- софинансирование на поставку аттракционов для размещения в парке р.п.Радищево(в рамках мероприятий по развитию парков и парковых зон);
- оплата дополнительных договоров с ООО «Промгражданпроект» (г.Липецк), занимающимся разработкой ПСД на проведение реконструкции здания МУК «Радищевский районный Дом культуры».

Муниципальным учреждением культуры «Радищевский районный Дом культуры» были заключены договора  с подрядной организацией – ООО «АЛЬФА» (г.Киров), в соответствии с которыми в период с 01.06.2017г. по 30.06.2017г.:

-закуплены и установлены 47 светильников в зрительном зале;

- закуплены 48 стульев для учреждения;

- приобретены  костюмы для народного коллектива - хора клуба ветеранов «Золотая осень».

Проведена работа по созданию сайтов.

В период с 27.05.2017г. по 18.06.2017г. подрядной организацией - ООО «Уют» (Фомин П.Н.) были проведены работы по ремонту помещения, отведённого под модельную библиотеку в селе Адоевщина. В период с 26.05.2017г. по 18.06.2017г. подрядной организацией - ООО «Вента» (г.Сызрань) были проведены работы по ремонту помещения, отведённого под модельную библиотеку в селе Ореховка. Информационно-методический центр создан на базе МУК «Радищевский районный Дом культуры» 13.05.2017 на хуторе Берёзовский прошёл XVI Межрегиональный фестиваль славянской культуры «Дикий пион» Специалистами Ульяновского филиала ООО «Изыскатель» были проведены инженерно-геологические изыскания на объекте «Строительство усадьбы Дениса Давыдова.

Степень достижения годовых значений целевых индикаторов довольно высокая (из 6 не выполнен только 1). Ремонтные работы в Верхнемазинском клубе, Октябрьском ДК, запланированные к проведению, пройдут в более поздние сроки.

Вывод: реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы. Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке вносить изменения объемов финансирования Программы в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район». Программа считается высокоэффективной.

## Отдел образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Антитеррористическая безопасность образовательных организаций муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2014 - 2020 годы)(утверждена постановлением Администрации от 09.04.2014 № 183, вн. изм. 23.12.2016 № 684)

На реализацию мероприятий программы в 2017 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 1,0 тыс. руб. (внесение изменений в постановление Администрации от 09.04.2014 № 684).

Фактически по состоянию предусмотрены средства в объеме 1,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета (100% от потребности).

В 2017 г. освоение средств не происходило.

Вывод: оценку эффективности Программы провести невозможно, так как исполнение мероприятий Программы и выполнение целевых индикаторов напрямую зависит от финансирования Программы.

«Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «Радищевский район» на 2016 - 2018 годы»(утверждена постановлением Администрации от 25.12.2015 № 737, вн. изм. 23.12.2016 № 686)

На реализацию мероприятий программы в 2017 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 500,0 тыс. руб. (внесение изменений в постановление Администрации от 23.12.2016 № 686).

Фактически финансирование составило 100,0 тыс. руб.

Финансовые средства в 2017 г. были освоены на ремонт крыши в Октябрьском детском саду и в Радищевском детском саду №1.

Целевой индикатор в 2017 г. не выполнен, из-за отсутствия финансирования.

Вывод: Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке вносить изменения объемов финансирования Программы в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район. Оценку эффективности провести невозможно из-за отсутствия финансирования.

«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2015-2017 годы»(утверждена постановлением Администрации от 26.03.2015 № 219, вн. изм. 23.12.2016 № 685)

На реализацию мероприятий программы в 2017 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 740,0 тыс. руб.

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 250,0 тыс. руб. из средств местного бюджета (38,4% от запланированных Программой средств).

Все выделенные бюджетом муниципального образования финансовые средства освоены на организацию дневных оздоровительных лагерей и палаточных лагерей, трудоустройство подростков, подвоз детей в лагеря.

Несмотря на недостаточное финансирование Программы целевой индикатор выполнен на 100%.

Вывод: реализация МП былапланомернйо и в соответствии с графиком реализации муниципальной программы. Программа считается эффективной.

«Развитие одарённых детей на территории муниципального образования «Радищевский район» на 2017 – 2019 годы»(утверждена постановлением Администрации от 27.10.2016 № 578)

На реализацию мероприятий программы в 2017 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 100,0 тыс. руб.

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 100,0 тыс. руб. из средств местного бюджета (100% от запланированных Программой средств).

Все выделенные бюджетом муниципального образования финансовые средства в размере 95,9 тыс. руб. (96% от предусмотренных бюджетом средств) были направлены на поощрение победителей и призёров муниципальных конкурсов, проведение районных соревнований («Ученик года», турслёт зимний и летний).

Выполнены все целевые индикаторы на 100%.

Вывод: реализация МП идет планомерно и в соответствии с графиком реализации муниципальной программы. Программа считается эффективной.

## Комитет по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям, градостроительной деятельности и архитектуры  Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Обеспечение жильём молодых семей на 2016 -2018 годы»(утверждена постановлением Администрации от 09.08.2016 № 450, вн. изм. 22.12.2016 № 670)

На реализацию мероприятий программы в 2017 году запланировано выделение средств в объёме 324,0 тыс. руб. из местного бюджета.

Фактически предусмотрено финансирование в объёме 116,0 тыс. руб. (36% от требуемого Программой объёма денежных средств) из местного бюджета.

В 2017 г.сертификат на улучшение жилищных условий получила 1 семья на общую сумму 567,0 тыс. руб.из них 115,2 тыс. руб. из местного бюджета.

Целевые индикаторы Программы выполнены на 53%.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно. Программа несмотря на недостаток финансирования считается эффективной.

## Отдел по делам молодёжи, физической культуре и спорту  Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании «Радищевский район» на 2017 – 2019 годы»(утверждена постановлением Администрации от 29.09.2016 № 520, вн. изм. 22.12.2016 № 669)

На реализацию мероприятий программы в 2017 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 70,0 тыс. руб.

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 70,0 тыс. руб. из средств местного бюджета (100% от потребности Программы).

По состоянию на 01.01.2018 освоено средств на сумму 62,1 тыс. руб. из местного бюджета (89% от заложенного объёма денежных средств из бюджета муниципального образования). Финансирование проходило согласно мероприятиям Программы.

Степень достижения годовых значений целевых индикаторов предусматривают поддержку значений на уровне 100% в течение всего года.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы. Программа считается эффективной.

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2017 – 2020 годы»(утверждена постановлением Администрации от 26.12.2017 № 633)

На реализацию мероприятий программы в 2017 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 462,2 тыс. руб.

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 488,0 тыс. руб. из средств местного бюджета (105% от потребности Программы).

По состоянию на 01.01.2018 освоено средств на сумму 482,4 тыс. руб. из местного бюджета (99% от заложенного объёма денежных средств из бюджета муниципального образования). Финансирование проходило согласно мероприятиям Программы. В 95 спортивных соревнованиях приняло участие более 8000 чел.

В 2017 году в рамках областной программы «Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации в 2015-2020 годах» прошёл капитальный ремонт спортивного зала МОУ ДО ДЮСШ. По программе модернизация образования прошёл ремонт спортивного зала РСШ №2. По программе развитие сельских территорий были установлены спортивные площадки.По государственной программе «Развитие транспортной системы Ульяновской области на 2014 – 2018 годы» была сделанавелодорожка. Администрацией муниципального образования «Радищевский район» подготовлено ПСД на строительство ФОК на включение в программу на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

Степень достижения годовых значений целевых индикаторов предусматривают поддержку значений на уровне 100% в течение всего года.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы. Программа считаетсяэффективной.

## Отдел общественных коммуникаций Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2015 – 2020 годы»(утверждена постановлением Администрации от 05.12.2014 № 674, вн. изм. 23.12.2016 № 690)

На реализацию мероприятий программы в 2017 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 50,0 тыс. руб. (внесение изменений в постановление Администрации от 05.12.2016 № 690).

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 50,0 тыс. руб. из средств местного бюджета (100% от потребности Программы).

По состоянию на 01.01.2018освоение средств произошлона сумму 100% от заложенного объёма денежных средств из бюджета муниципального образования.

В рамках реализации Программы проведены мероприятия: «Венок дружбы», «Рождественская ёлка», обрядовый праздник «Масленица» и др. Делегация Радищевского района приняла участие в областных национальных праздниках «Сабантуй», «Акатуй», «Шумбрат».

Степень достижения годовых значений целевых индикаторов предусматривают поддержку значений на уровне 100% в течение всего года. Целевые индикаторы выполнены все (2 перевыполнены).

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы. Программа считается эффективной.

«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально-ориентированных и некоммерческих организаций и добровольческой (волонтёрской) деятельности в муниципальном образовании «Радищевский район» на 2016 – 2018 годы»(утверждена постановлением Администрации от 28.07.2015 № 465, вн. изм. 22.12.2016 № 674)

На реализацию мероприятий программы в 2017 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 100,0 тыс. руб. (внесение изменений в постановление Администрации от 22.12.2016 № 674).

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 100,0 тыс. руб. из средств местного бюджета (100% от потребности Программы).

Освоено 100% средств из бюджета муниципального образования.

В мае 2017 года прошёл конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций. Победителем определена АНО «Агентство социально-культурных проектов» с проектом «Благоустройство Мемориального комплекса памяти погибших в локальных войнах, Вооружённых конфликтах ХХ века в р.п. Радищево».

В 2017 г. зарегистрирована местная организация «ТОС Октябрьский».

Степень достижения годовых значений целевых индикаторов предусматривают поддержку значений на уровне 100% в течение всего года.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы. Программа считается эффективной.

### Сектор муниципальной службы и кадров Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2015 - 2017 годы»(утверждена постановлением Администрации от 29.10.2014 № 594, вн. изм. 26.12.2017 № 626)

На реализацию мероприятий программы в 2017 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 100,0 тыс. руб.

Фактически предусмотрено финансирование в объёме 20,0 тыс. руб. (20% от потребности по Программе).

По состоянию на 01.01.2018 освоение средств местного бюджета составило 17,5 тыс. руб. (88% от предусмотренного бюджетом финансирования). В 2017 г. обучилось дистанционно 3 муниципальных служащих и 5 с отрывом от производства, 4 муниципальных служащих прошли краткосрочное обучение.

Два целевых индикатора перевыполнены, один выполнен на 100%.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы. Программа считается эффективной.

Отдел организационного обеспечения

Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Радищевский район» на 2016 - 2018 годы»(утверждена постановлением Администрации от 01.04.2016 № 182)

На реализацию мероприятий программы в 2017 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 30,0 тыс. руб.

Фактически не предусмотрено в бюджете освоение средств.

Освоение средств в 2017 г. проходило по статьям расходов местного бюджета. В рамках мероприятий Программы средства освоены на проведение мероприятий, посвящённых Международному дню борьбы с коррупцией, издание буклетов, памяток антикоррупционной направленности.

Степень достижения годовых значений целевых индикаторов предусматривают поддержку значений на уровне 100% в течение всего года, затруднено невозможностью проведения социологических опросов.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации программы.

Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы и внести изменения по финансированию. Программа считается эффективной.

### Департамент министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия  Ульяновской области по Радищевскому району

«Доступная среда на 2016 - 2018 годы в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области»(утверждена постановлением Администрации от 13.03.2017 № 93, вн. изм. 22.12.2016 № 666)

На реализацию мероприятий программы в 2017 году запланировано выделение средств областного бюджета –5269,2тыс. руб. и 859,8тыс. руб. средств местного бюджета.

Фактически не предусмотрено финансирование из средств местного бюджета.

В отчетном периодеосвоение средств происходило по статьям расходов. Средства освоены на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учёбы время и организацию общественных работ.

В рамках мероприятий Программы и государственной программы «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области на 2014 – 2020 годы» состоялись ремонт модельной библиотеки в с. Ореховка. В рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта на 2014- 2020 годы» завершён ремонт спортивных залов Радищевской сш № 2 и детско – юношеской школе в р.п. Радищево.

Целевой индикатор Программы выполнен на 100%.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.Программа считается эффективной.

«Забота» на 2014 - 2018 годы в муниципальном образовании «Радищевский район Ульяновской области»(утверждена постановлением Администрации от 04.12.2013 № 547, вн. изм. 22.12.2016 № 672)

На реализацию мероприятий программы в 2017 году запланировано средств в объеме 1069,8 тыс. руб.средств местного бюджета.

Всего на реализацию мероприятий по Программе «Забота» на 2017 год  предусмотреносредств муниципального бюджета -1011,9 тыс. руб.(95% от потребности по Программе).

По состоянию на 01.01.2018 г. из муниципального бюджета выделено  1055,8, что составляет    104,0 % от предусмотренных местным бюджетом финансовых средств.

В 2017 г.а рамках Программы были проведены следующие мероприятия:

1) оказание помощи с целью снижения расходов на транспортные услуги, связанные с необходимостью лечения диализа почек (6 чел.)

2) чествование ветеранов ВОВ согласно Указу Президента     РФ «О поздравлении ветеранов ВОВ с юбилейными днями рождения начиная с 90-летия», поддержка деятельности районного Совета ветеранов войны и труда правоохранительных органов и вооружённых сил;

3) мероприятия, направленные на социальную поддержку семьи,

материнства и детства (бесплатное питание детей в образовательных учреждениях,  подвоз детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в лагеря и санатории Ульяновской области организация дневного оздоровления палаточных лагерей, поддержка беременных женщин, праздничных мероприятий и др.);

4) мероприятия, направленные на содействие занятости населения.

Целевые индикаторы Программы выполняются все.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы. Программа считается эффективной.

Отдел информатизации, административной реформы и защиты информации Администрации муниципального образования

«Радищевский район» Ульяновской области

«Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2016 – 2018 годы»(утверждена постановлением Администрации от 26.10.2014 № 567, вн. изм. 13.12.2017 № 595)

На реализацию мероприятий программы в 2017 году запланировано средств в объеме 300,0 тыс. руб. средств местного бюджета.

Фактически по состоянию предусмотрено финансирование в объёме 293,3 тыс. руб., (98% от потребности по Программе) тыс. руб. из средств местного бюджета.

В отчетном периоде освоено 293,3 тыс. руб. местного бюджета (100% средств заложенных местным бюджетом).

Освоение средств местного бюджета происходило на приобретение лицензии программного обеспечения защиты, обслуживание и обновление информационных систем, приобретение оборудования для локальной вычислительной сети, приобретение оборудования автоматизированных рабочих мест, текущий ремонт оборудования, повторное использование картриджей, приобретение сертифицированных средств защиты сетевого соединения.

Все целевые индикаторы Программы выполнены (два из общего числа целевых индикатора перевыполнены).

Вывод: реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы. Программа считается высокоэффективной.