## 01.06.2016
ПЛАН ПО ПОДГОТОВКЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2016-2017гг.по МО "Радищевский район" Ульяновской области
на 01.06.2016г
№ п/п | Наименование работ | ед. измер. | Наименование МО Радищевский район
|  |  | общее кол-во, протяженность | план рем. | факт рем. | % рем.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
РЕМОНТ КОТЕЛЬНЫХ
1.1. | Ремонт котлов | ед. | 53 | 1 |  | 0%
|  | тыс. руб кв. м |  | 31.2 | 4.5 | 14.42%
1.2. | Ремонт вспомогательного оборудования | ед. | 86 | 6 |  | 0%
|  | тыс. руб кв. м |  | 21.6 | 4.9 | 22.69%
1.3. | Замена котлов | ед. | 53 | 1 |  | 0%
|  | тыс. руб кв. м |  | 84 |  | 0%
1.4. | Ремонт ведомственных котельных | ед. | 0 | 0
|  | тыс. руб кв. м |  | 0
| ВСЕГО | ед. |  | 8 | 0 | 0%
| Итого: | тыс. руб кв. м |  | 136.8 | 9.4 | 6.871%
| Прирост относительно прошлой недели | ед
РЕМОНТ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ
2.1. | Ремонт тепловых сетей | м.п. | 2699 | 50 |  | 0%
|  | тыс. руб кв. м |  | 84 |  | 0%
2.2. | Ремонт линий электропередач | м.п. | 781900 | 60970 | 4380 | 7.184%
|  | тыс. руб кв. м |  |  |  | #DIV/0!
2.3. | Ремонт ТП | ед. | 202 | 31 | 6 | 19.35%
|  | тыс. руб кв. м |  |  |  | #DIV/0!
2.4. | Ремонт системы водоснабжения, водозаборов | м.п. | 185480 | 60 |  | 0%
|  | тыс. руб |  | 129.6 |  | 0%
2.5. | Ремонт системы канализации | м.п. | 16800 | 25 | 13 | 52%
|  | тыс. руб кв. м |  | 46 | 23.92 | 52%
2.6. | Проведение гидравлических испытаний (план-обнаружено порывов,ед; факт-устранено порывов,ед.) | весенн. гидр. исп.
осен. гидр. исп.
| ВСЕГО | ед. |  | 61111 | 4399 | 15.71%
| Итого: | тыс.руб |  | 259.6 | 23.92 | 9.214%
| Прирост относительно прошлой недели | ед
ПОДГОТОВКА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА и объектов соц.сферы
3.1. | Промывка системы ЦО | дом |  | 6 | 6 | 100%
|  | тыс. руб кв. м |  | 3 | 3 | 100%
3.2. | Ремонт системы ЦО | дом
тыс. руб кв. м
3.3. | Опрессовка системы ЦО | дом |  | 6 | 6 | 100%
|  | тыс. руб кв. м |  | 3 | 3 | 100%
3.4. | Ремонт узлов управления | ед. | 0
тыс. руб кв. м
3.5. | Форма № 8 | ед.
3.6. | Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации | дом
тыс. руб кв. м
3.7. | Изоляция трубопроводов ЦО | дом
тыс. руб кв. м
3.8. | Ремонт электрощитовых | ед. |  | 1 |  | 0%
|  | тыс. руб кв. м |  | 2.4 |  | 0%
3.9. | Ремонт электропроводки | м.п. |  | 120 |  | 0%
|  | тыс. руб кв. м |  | 6.6 |  | 0%
3.10. | Ремонт кровли | кв. м | 41831 | 552 |  | 0% | в т.ч МБОУРадищевская СОШ имени А.Н.Радищева дошкольная группа 512м2 на 569,9т.р.
|  | тыс. руб кв. м |  | 615.9 | 24.5 | 3.978%
3.11. | Ремонт м/п швов | м.п.
тыс. руб кв. м
3.12. | Ремонт фасадов | дом
тыс. руб кв. м
3.13. | Ремонт входных дверей | ед. |  | 4 |  | 0%
|  | тыс. руб кв. м |  | 76 | 40 | 52.63%
3.14. | Ремонт отмостки | кв. м
тыс. руб кв. м
3.15. | Ремонт ДВК | ед. | 303 | 2 |  | 0%
|  | тыс. руб кв. м |  | 18 |  | 0%
3.16. | Паспорт готовности (ГЖИ) | дом |  | 67
3.17. | Ремонт дворовых санузлов (подъездов) | ед.
тыс. руб кв. м
3.18. | Установка приборов учёта в бюджетных учреждениях | ед.
тыс. руб
3.19. | Установка общедомовых приборов учёта в МКД | ед.
тыс. руб
3.20. | Приобретение резервных источников электроснаб. (ДЭС, БЭС и т.д., по плану на 2013г.) | ед. | 25 | 0 | 0 | 0%
|  | тыс. руб |  | 0 | 0 | 0%
| ВСЕГО | ед. |  | 691 | 12 | 25%
| Итого: | тыс. руб кв. м |  | 724.9 | 70.5 | 9.725%
| Прирост относительно прошлой недели | ед
СОЗДАНИЕ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА
4.1. | Мазут | тыс.тонн |  | 0
|  | тыс. руб кв. м |  | 0
4.2. | Уголь | тыс.тонн |  | 0.028
|  | тыс. руб кв. м |  | 121
4.3. | Дрова | тыс.куб.м |  | 0.0868 |  | 0%
|  | тыс. руб кв. м |  | 104.2 |  | 0%
4.4. | Печное топливо | тыс.тонн |  | 0
|  | тыс. руб кв. м |  | 0
| Итого: | тыс. руб кв. м |  | 225.2 | 0 | 0%
БЛАГОУСТРОЙСТВО
5.1. | Уборочная техника | ед. | 5 | 5 | 5 | 100%
|  | тыс. руб кв. м | 2 | 0 | 0 | 0%
5.2. | Заготовка песко-соляной смеси | тонн |  | 15 |  | 0%
|  | тыс. руб кв. м |  | 15 |  | 0%
| Итого: | тыс. руб кв. м |  | 15 | 0 | 0%
СОЗДАНИЕ ЗАПАСОВ МТР
6.1. | Запасы МТР по водоснабжению | тыс. руб |  | 39 | 2 | 5.128%
6.2. | Запасы МТР по теплоснабжению | тыс. руб |  | 40 | 5 | 12.5%
6.3. | Запасы МТР по электроснабжению | тыс. руб
| Прочие виды работ | тыс.руб |  | 79 | 7 | 8.861%
| ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА | тыс. руб |  | 1440.5 | 110.82 | 7.693%
Непокрытые денежные средства |  | тыс.руб
Общий процент выполнения в натуральном выражении без установки приборов учёта, закупок топлива и благоустройства |  | % по натур. ед. |  | 100 |  | 18.57%
Отставание от графика, % ("-" опережение графика)
| Начальник управления ТЭР ,ЖКХ,строительства и дорожной деятельности |  |  | А.А.Аракчеев